Приложение № 1 к постановлению

администрации Гайского муниципального округа

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет**

**о достижении значений показателей**

**муниципальных программ (комплексных программ), результатов структурных элементов муниципальных программ (комплексных программ) Гайского городского округа.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результата) | | Единица измерения | Значение показателя (результата) | | | | Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | | отчетный год | |
| план | факт на отчетную дату [<2>](#P1064) |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Гайского городского округа»** | | | | | | | | |
| 1 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способностями объектов спорта | | % | 86,9 | | 87 | 87 | Исполнено 100% за 4 кв. 2024г. |
| 2 | Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | | % | 56,0 | | 60,4 | 62,0 | Исполнено 100% за 4 кв. 2024г. |
| 3 | Количество человек, привлеченных к участию в массовых спортивных мероприятиях | | Кол-во  чел. | 8933 | | 15777 | 15777 | Исполнено 100% за 4 кв. 2024г. |
| 4 | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) ГТО | | Кол-во  чел. | 130 | | 600 | 600 | Исполнено 100% за 4 кв. 2024г. |
| 5 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | | Кол-во  чел. | 634 | | 465 | 465 | Исполнено 100% за 4 кв. 2024г. |
| 6 | Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта | | Кол-во  чел. | 57 | | 58 | 58 | Исполнено 100% за 4 кв. 2024г. |
| 7 | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта | | Кол-во  чел. | - | | 85 | 85 | Исполнено 100% за 4 кв. 2024г. |
| 8 | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта | | Кол-во  чел. | - | | 8 | 8 | Исполнено 100% за 4 кв. 2024г. |
| 9 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | | Кол-во человеко-часов | - | | 35763 | 35763 | Исполнено 100% за 4 кв. 2024г. |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в учреждениях спортивной подготовки» | | | | | | | | |
| 10 | Мероприятие (результат) Проведено благоустройство территории в МАУ ДО «СШ Рекорд» | | - | - | |  |  | Проведено благоустройство территории |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для доступа к объектам спорта на территории муниципального образования Гайский городской округ» | | | | | | | | |
| 11 | Мероприятие (результат) Предоставлен доступ к объектам спорта учреждения МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Горняк» | | Да/нет | - | | Да | Да |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности учредителя и подведомственных учреждений физической культуры» | | | | | | | | |
| 12 | Мероприятие (результат) «Выполнение функций по бухгалтерскому учету учредителя и подведомственных учреждений» | | Да/нет | - | | Да | Да |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения муниципальной политики, обеспечивающей развитие системы физической культуры и массового спорта в городском округе» | | | | | | | | |
| 13 | Мероприятие (результат) Эффективное функционирование системы управления физической культуры и спорта | | Да/нет | - | | Да | Да |  |
| **2. Муниципальная программа «Доступная среда муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | | % | 8,38 | | 17,47 | 16,07 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие безбарьерной среды» | | | | | | | | |
| 2 | Мероприятие (результат) «Формирование безбарьерного доступа к муниципальным учреждениям спорта» | | % | 60 | | 65 | 65 | Ремонтные работы завершены |
| 3 | Мероприятие (результат) «Формирование безбарьерного доступа к муниципальным учреждениям образования» | | % | 20 | | 30 | 30 | Ремонтные работы завершены |
| 4 | Мероприятие (результат) «Формирование безбарьерного доступа к муниципальным учреждениям культуры» | | % | 20 | | 30 | 30 | Ремонтные работы завершены |
| 5 | Мероприятие (результат) «Формирование безбарьерного доступа к муниципальным учреждениям ОМСУ» | | % | 16,66 | | 30 | - | На 2024 год не были предоставлены сметы на ремонтные работы |
| **3. Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан муниципального образования Гайский городской округ | | % | 82 | | 83 | 83 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России» | | | | | | | | |
| 2 | Проведение мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений (семинары, совещания, тренинги, конкурсы и другие аналогичные мероприятия) | | шт. | 4 | | 4 | 4 |  |
| 3 | Размещение в СМИ Гайского городского округа, информации, содействующей взаимному позитивному отношению народов, проживающих в муниципальном образовании и повышение этнокультурной компетентности | | шт. | 65 | | 50 | 94 |  |
| 4 | Проведение мероприятий, направленных на содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих на территории Гайского городского округа (праздники, фестивали, концерты, конкурсы и другие аналогичные мероприятия) | | шт. | 31 | | 18 | 31 |  |
| 1. **Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального управления Гайского городского округа»** | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Своевременное, качественное исполнение переданных государственных полномочий» | | | | | | | | |
| 1 | Уровень исполнения администрацией Гайского городского округа обязательств по переданным государственным полномочиям | | % | 100 | | 95 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Своевременное, качественное исполнение полномочий по решению вопросов местного значения» | | | | | | | | |
| 2 | Уровень исполнения администрацией Гайского городского округа полномочий по решению вопросов местного значения | | % | 99,9 | | 95 | 99,99 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Прохождение диспансеризации муниципальных служащих» | | | | | | | | |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | | % | 100 | | 100 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Внедрение информационных технологий» | | | | | | | | |
| 4 | Выполнение показателей рейтинга | | % | 60,5 | | 50 | 80,5 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление транспортного обеспечения администрации Гайского городского округа» | | | | | | | | |
| 5 | Доля исполненных заявок на предоставление транспорта поступающих от структурных подразделений администрации Гайского городского округа | | % | 95 | | 95 | 95 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Оперативное реагирование на угрозу и возникновение ЧС, информирование населения и организаций о факторах их возникновения и принятым по ним мерам» | | | | | | | | |
| 6 | Исполнение бюджета МКУ поделам ГО, ПБ и ЧС, ЕДДС | | % | 99,9 | | 95 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление бухгалтерского и налогового учета отчетности, обязательных и хозяйственных операций | | | | | | | | |
| 7 | Своевременная сдача бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности | | да/нет  да-1  нет-0 | 1 | | 1 | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Решение вопросов местного значения в разрезе каждого населенного пункта Гайского городского округа» | | | | | | | | |
| 8 | Доля выполнения заключенных контрактов на содержание МКУ «УСТ» | | % | 95 | | 95 | 95 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление административно-хозяйственной деятельности» | | | | | | | | |
| 9 | Своевременное административно-хозяйственное обслуживание администрации Гайского городского округа | | да/нет  да-1  нет-0 | 1 | | 1 | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Информирование населения о деятельности МО Гайский городской округ» | | | | | | | | |
| 10 | Количество размещенной информации в сети Интернет | | шт. | 3061 | | 2600 | 2956 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Гайский городской округ» | | | | | | | | |
| 11 | Количество принятых нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы | | шт. | 21 | | 10 | 18 |  |
| 12 | Количество проведенных координационно-методических мероприятий (семинаров, совещаний, в том числе выездных) | | шт. | 5 | | 3 | 5 |  |
| 13 | Количество размещенных (актуализированных) материалов по вопросам развития муниципальной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | шт. | 5 | | 5 | 11 |  |
| 14 | Количество подготовленных методических материалов по вопросам муниципальной службы | | шт. | 2 | | 3 | 8 |  |
| 15 | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | | чел. | 36 | | 20 | 20 |  |
| 16 | Количество муниципальных служащих, принявших участие в обучающих мероприятиях, мероприятиях по обмену опытом, служебных командировках | | чел. | 95 | | 95 | 123 |  |
| 17 | Количество муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих Гайского городского округа, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | | чел. | 9 | | 7 | 8 |  |
| 18 | Количество использования в качестве основы для всесторонней оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих методики всесторонней оценки профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих, разработанной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации | | шт. | 16 | | 10 | 13 |  |
| 19 | Количество разработанных перечней квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы | | шт. | 1 | | 1 | 1 |  |
| 20 | Количество вакантных должностей муниципальной службы Гайского городского округа, замещаемых из кадрового резерва органов местного самоуправления | | чел. | 0 | | 0 | 2 |  |
| 21 | Количество сформированных управленческих и кадровых резервов | | шт. | 2 | | 2 | 2 |  |
| 22 | Количество внедрения отдельных сервисов «Единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» | | шт. | 1 | | 1 | 1 |  |
| 23 | Количество муниципальных служащих, над которыми установлено наставничество | | чел. | 1 | | 1 | 2 |  |
| 24 | Количество применения единой методики прохождения испытания на муниципальной службе | | шт. | 1 | | 1 | 2 |  |
| 25 | Количество проведенных анализов показателей мониторинга | | шт. | 2 | | 1 | 2 |  |
| 26 | Количество комиссий по индивидуальным спорам в муниципальном образовании Гайский городской округ | | шт. | 1 | | 1 | 1 |  |
| **5. Муниципальная программа «Безопасность населения Гайского городского округа»** | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная адаптация лиц, вышедших из мест лишения свободы и лиц, осужденных без изоляции от общества» | | | | | | | | |
| 1 | Количество размещенных тематических материалов СМИ по вопросу ресоциализации осужденных, освобожденных их мест лишения свободы и осужденных к иным мерам уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией от общества | | шт. | 4 | | 4 | 4 |  |
| 2 | Количество психологической и правовой консультативной помощи лицам, вышедшим из мест лишения свободы, и лицам осужденным без изоляции от общества | | шт. | 33 | | 33 | 101 |  |
| 3 | Количество проведенных заседаний наблюдательной комиссии по социальной адаптации лиц, вышедших из мест лишения свободы и лиц, осужденных без изоляции от общества | | шт. | 4 | | 4 | 4 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области» | | | | | | | | |
| 4 | Количество распространенных печатных изданий | | шт. | 1500 | | 1500 | 1500 |  |
| 5 | Количество размещений в СМИ и сети Интернет  информационно-пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма | | шт. | 11 | | 11 | 11 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание и содержание муниципальной автоматизированной системы оповещения населения» | | | | | | | | |
| 6 | Доля доведения информации и сигналов оповещения | | % | 100 | | 100 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение обучения работников органов местного самоуправления» | | | | | | | | |
| 7 | Доля работников органов местного самоуправления, прошедших обучение | | % | - | | 100 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности и эффективности защиты населения от ЧС на территории округа» | | | | | | | | |
| 8 | Уровень создания условий для укрепления пожарной безопасности | | % | 100 | | 100 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по гражданской обороне» | | | | | | | | |
| 9 | Количество должностных лиц органов местного самоуправления, прошедших обучение по решению задач в области гражданской обороны | | чел. | 7 | | 7 | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Пропаганда безопасного поведения на водных объектах» | | | | | | | | |
| 10 | Количество распространенных печатных изданий о правилах безопасности поведения на водных объектах | | шт. | 500 | | 550 | 550 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мер, направленных на профилактику наркомании, других асоциальных явлений, формирование здорового образа жизни» | | | | | | | | |
| 11 | Доля подростков в возрасте от 10 до 18 лет, вовлеченных в мероприятии по профилактике незаконного потребления наркотиков в общей численности указанной категории | | % | 71 | | 50 | 50 |  |
| 12 | Доля молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, вовлеченных в мероприятии по профилактике незаконного потребления наркотиков в общей численности указанной категории | | % | 50 | | 50 | 50 |  |
| 13 | Количество выявленных в сети «Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды незаконных потребления и распространения наркотиков | | шт. | 12 | | 1 | 126 |  |
| 14 | Количество выявленных очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также незаконных посевов и фактов их незаконного культивирования | | шт. | 9 | | 5 | 12 |  |
| 15 | Количество специалистов, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку | | чел. | 1 | | - | - |  |
| 16 | Количество привлеченных добровольцев (волонтеров) к участию в реализации антинаркотической политики | | чел. | 12 | | 15 | 271 |  |
| 17 | Количество оказанной адресной психологической помощи учащимся (студентам) по результатам психологического тестирования/профилактического медицинского осмотра | | шт. | 61 | | 50 | 67 |  |
| 18 | Количество публикаций в СМИ по вопросам антинаркотической пропаганды | | шт. | 130 | | 12 | 144 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для деятельности народных дружин» | | | | | | | | |
| 19 | Доля застрахованных дружинников | | % | 100 | | 100 | 100 |  |
| 20 | Количество проведенных конкурсов лучшего дружинника | | шт. | 1 | | 1 | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений» | | | | | | | | |
| 21 | Доля трудоустройства подростков | | % | 100 | | 100 | 100 |  |
| 22 | Количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений | | шт. | 35 | | 40 | 40 |  |
| 23 | Количество приобретенных камер видеонаблюдения на территории г. Гая | | шт. | 20 | | - | - |  |
| **6. Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области»** | | | | | | | | |
| 1 | Ввод жилья | | Кв.м. | 7196 | | 7745 | 9578,1 |  |
| 2 | Объем многоквартирного жилья в стадии строительства | | Кв.м. | 2600 | | 2500 | 33639,96 |  |
| 3 | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства | | Кв.м. | 28230 | | 30090 | 64281 |  |
| 4 | Количество внесенных изменений в генеральный план | | ед. | - | | - | - |  |
| 5 | Количество внесенных изменений в правила землепользования и застройки | | ед. | - | | - | 1 |  |
| 6 | Количество разработанных и утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования | | ед. | 1 | | 1 | 0 |  |
| 7 | Количество разработанных и утвержденных проектов планировки проектов межевания | | ед. | 1 | | 1 | 0 |  |
| 8 | Количество разработанных документов, устанавливающих и определяющих местоположение границ населенных пунктов | | % | 96 | | 100 | 100 |  |
| 9 | Разработка и утверждение документов, устанавливающих и определяющих границы территориальных зон и зон с особыми условиями использования | | % | 100 | | 100 | 100 |  |
| 10 | Прием заявлений на выдачу разрешения на строительство | | % | 21,3 | | 23 | 22,8 |  |
| 11 | Прием заявлений на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | | % | 4,2 | | 4,5 | 4,8 |  |
| 12 | Прием заявлений на присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов регистрации | | % | 13,02 | | 14 | 13,5 |  |
| 13 | Прием заявлений на выдачу градостроительного плана | | % | 53,6 | | 60 | 54,9 |  |
| 14 | Прием заявлений на выдачу документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | | % | 13,4 | | 14 | 14,1 |  |
| 15 | Кассовое исполнение МКУ «ИСОГД» | | % | Не менее 98 | | Не менее 98 | 48,95 |  |
| 16 | Кассовое исполнение сметы расходов УАиГ | | % | Не менее 98 | | Не менее 98 | 36,21 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования градостроительного зонирования и планировки территории муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области, повышение эффективности землепользования и застройки территории городского округа» | | | | | | | | |
| 17 | Мероприятие (результат) Разработка местных нормативов градостроительного проектирования | | Ед. | 1 | | 1 | 1 |  |
| 18 | Мероприятие (результат) Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН» | | % | 94 | | 100 | 100 |  |
| 19 | Мероприятие (результат) Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в ЕГРН» | | % | 100 | | 100 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования МКУ ИСОГД» | | | | | | | | |
| 20 | Мероприятие (результат) Обеспечение функционирования МКУ ИСОГД | | Ед. | 1 | | 1 | 1 |  |
| 21 | Мероприятие (результат) Внесение данных в ИСОГД, содержащих сведения, документы, материалы о развитии территории МО ГГО, о застройке, о существующих и планируемых к размещению ОКС и иные сведения, необходимые для осуществления градостроительной деятельности, позволяет обеспечить юридических и физических лиц достоверными данными | | Ед. | 1 | | 1 | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление муниципальной политики в области градорегулирования» | | | | | | | | |
| 22 | Мероприятие (результат) Осуществление муниципальной политики в области градорегулирования | |  | 1 | | 1 | 1 |  |
| 1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Гайского городского округа»** | | | | | | | | |
| 1 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов по итогам исполнения консолидированного бюджета городского округа | | % | 115,8 | | ≤87,4 | 124,01 |  |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | | Единица | 847 | | 791 | 862 |  |
| 3 | Снижение недоимки по неналоговым доходам в консолидированный бюджет городского округа (за исключением недоимки, в отношении которой предприняты меры взыскания в судебном порядке), главными администраторами которых являются органы местного самоуправления муниципального образования | | % | 85,8 | | ≤95 | 299,16 |  |
| 4 | Размер средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации и соглашениями, заключенными между соответствующими органами исполнительной власти и городскими округами | | % | 100 | | 100 | 100 |  |
| 5 | Размер муниципального долга на 01.01.2025 г. в объеме, не превышающем размера муниципального долга, сложившегося на 01.01.2024г | | Руб. | 0 | | 0 | 0 |  |
| 6 | Размер дефицита бюджета городского округа, установленный решением о бюджете, а также размер дефицита бюджета, сложившийся по данным годового отчета об исполнении бюджета за 2024 год, в объеме, не превышающем суммы остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2024 г., поступлений в 2024 году средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа, и других поступлений по источникам финансирования дефицита, не являющихся поступлениями от осуществления муниципальных заимствований | | % | ≤суммы остатка | | ≤суммы остатка | ≤суммы остатка |  |
| 7 | Размер просроченной кредиторской задолженности по обязательствам местного бюджета и муниципальных учреждений по состоянию на 31 декабря 2024 года | | Руб. | 0 | | 0 | 0 |  |
| 8 | Размер просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1-е число каждого месяца по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам местного бюджета и муниципальных учреждений | | Руб. | 0 | | 0 | 0 |  |
| 9 | Соотношение объема проверенных средств местного бюджета и общей суммы расходов местного бюджета | | % | 35 | | ≥35 | 35 |  |
| 10 | Соотношение количества проверенных учреждений от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году | | % | 100 | | 100 | 100 |  |
| 11 | Количество поданных заявок на участие во всероссийских и региональных конкурсах финансовой и бюджетной тематики | | Единица | 2 | | 2 | 25 |  |
| 12 | Удельный вес расходов бюджета, формируемый в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов муниципального образования | | % | 99 | | 99 | 99 |  |
| 13 | Исполнение по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню | | % | 100 | | 100 | 100 |  |
| 14 | Отклонение утвержденного объема расходов на очередной финансовый год от объема расходов соответствующего года при его утверждении на первый год планового периода в году, предшествующем отчетному финансовому году | | % | 0 | | 0 | 0 |  |
| 15 | Количество изменений, внесенных в решение о бюджете | | единица | 3 | | 4 | 3 |  |
| 16 | Наличие утвержденного бюджетного прогноз на долгосрочный период (6 и более лет) | | 1(да)/0(нет) | 1 | | 1 | 1 |  |
| 17 | Наличие утвержденной методики формирования доходов для составления проекта бюджета | | 1(да)/0(нет) | 1 | | 1 | 1 |  |
| 18 | Наличие утвержденной методики планирования бюджетных ассигнований для составления проекта бюджета | | 1(да)/0(нет) | 1 | | 1 | 1 |  |
| 19 | Наличие утвержденной методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета | | 1(да)/0(нет) | 1 | | 1 | 1 |  |
| 20 | Утверждение в составе решения о бюджете основных параметров первоочередных расходов | | 1(да)/0(нет) | 1 | | 1 | 1 |  |
| 21 | Утверждение в составе решения о бюджете распределения бюджетных ассигнований на реализацию региональных и приоритетных проектов | | 1(да)/0(нет) | 1 | | 1 | 1 |  |
| 22 | Наличие обоснований бюджетных ассигнований по расходам для составления проекта бюджета | | 1(да)/0(нет) | 1 | | 1 | 1 |  |
| 23 | Наличие утвержденного порядка проведения обзоров бюджетных расходов | | 1(да)/0(нет) | 1 | | 1 | 1 |  |
| 24 | Наличие результатов проведения обзоров бюджетных расходов | | 1(да)/0(нет) | 1 | | 1 | 1 |  |
| 25 | Отношение прироста расходов бюджета в отчетном финансовом году, не обеспеченных соответствующим приростом доходов бюджета, к объему расходов | | % | 0 | | 0 | 0 |  |
| 26 | Отклонение объема расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I-III кварталы (без учета расходов, осуществляемых за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших из других бюджетов бюджетной системы) | | % | ≤25 | | 25 | 25 |  |
| 27 | Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета и формирование их ежегодного рейтинга на основе методики, утвержденной правовым актом | | 1(да)/0(нет) | 1 | | 1 | 1 |  |
| 28 | Доля объема взысканных средств из бюджета в связи с выявлением фактов нарушения условий предоставления (расходования) и (или) нецелевого использования межбюджетных трансфертов в общем объеме предоставленных межбюджетных трансфертов | | % | 0 | | 0 | 0 |  |
| 29 | Наличие кассового плана исполнения бюджета с детализацией по месяцам | | 1(да)/0(нет) | 1 | | 1 | 1 |  |
| 30 | Наличие прогноза кассовых поступлений бюджета муниципального образования и кассовых выплат на текущий месяц с детализацией по дням | | 1(да)/0(нет) | 1 | | 1 | 1 |  |
| 31 | Размещение на сайтах органов местного самоуправления в сети интернет-проектов нормативных правовых актов финансового органа соответствии с порядком проведения независимой антикоррупционной экспертизы | | 1(да)/0(нет) | 1 | | 1 | 1 |  |
| 32 | Размещение на сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет статей, заметок, способствующих повышению финансовой грамотности населения | | 1(да)/0(нет) | 1 | | 1 | 1 |  |
| 33 | Доля жителей, вовлеченных в процесс выбора инициативных проектов в общей численности жителей населенных пунктов, на территории которых осуществлялся процесс выбора инициативных проектов. | | % | ≥33 | | 33 | 33 |  |
| 34 | Доля ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, получивших льготу по земельному налогу, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение льготы | | % | 100 | | 90-100 | 100 |  |
| Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» | | | | | | | | |
| 35 | Мероприятие (результат) Подача заявок на участие во всероссийских и региональных конкурсах финансовой и бюджетной тематики | | Да=1;  Нет=0 | 1 | | 1 | 1 |  |
| 36 | Мероприятие (результат)  Количество реализованных инициативных проектов | | % | 100 | | 100 | 100 |  |
| Приоритетные проекты Гайского городского округа | | | | | | | | |
| 37 | Мероприятие (результат) Количество реализованных инициативных проектов Гайского городского округа (Молодежный бюджет) | | % | 100 | | 100 | 100 |  |
| 38 | Количество реализованных инициативных проектов Гайского городского округа (Народный бюджет) | | % | 100 | | 100 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация составления и исполнение местного бюджета» | | | | | | | | |
| 39 | Мероприятие (результат) «Осуществление методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования» 1. | | Да=1;  Нет=0. | 1 | | 1 | 1 |  |
| 40 | Мероприятие (результат) «Составление и исполнение бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период), бюджетного прогноза » 2. | | Да=1;  Нет=0. | 1 | | 1 | 1 |  |
| 41 | Мероприятие (результат) «Внедрение долгосрочного бюджетного планирования» 3. | | Да=1;  Нет=0. | 1 | | 1 | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Стабилизация финансовой ситуации и финансовое обеспечение непредвиденных расходов в МО Гайский городской округ» | | | | | | | | |
| 42 | Мероприятие (результат) 1.Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета | | Да=1;  Нет=0. | 1 | | 1 | 1 |  |
| 43 | Мероприятие (результат) 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности Финансового управления | | % | 100 | | 100 | 100 |  |
| 44 | Мероприятие (результат) 3. Использование информационных технологий и расширение практики вовлечения граждан в бюджетный процесс | | Да=1;  Нет=0. | 1 | | 1 | 1 |  |
| 45 | Мероприятие (результат) 4. Повышение уровня социально-экономического развития и качества управления муниципальными финансами | | Да=1;  Нет=0. | 1 | | 1 | 1 |  |
| 46 | Мероприятие (результат) 5. Организация мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет | | Да=1;  Нет=0. | 1 | | 1 | 1 |  |
| 47 | Мероприятие (результат) 6. Повышение уровня финансовой грамотности населения | | Да=1;  Нет=0. | 1 | | 1 | 1 |  |
| 48 | Мероприятие (результат) 7. Оценка эффективности представленных налоговых льгот | | Да=1;  Нет=0. | 1 | | 1 | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление функции внутреннего финансового контроля» | | | | | | | | |
| 49 | Мероприятие (результат) 1. Организация и осуществление внутреннего муниципального контроля в финансово-бюджетной сфере, в том числе контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд | | % | 100 | | 100 | 100 |  |
| **8. Муниципальная программа «Экономическое развитие Гайского городского округа»** | | | | | | | | |
| 1 | Индекс физического объема инвестиций в основной | | % | 114,9 | | 100,0 | 111,7 |  |
| 2 | Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей | | человек | 2627 | | 2627 | 2633 |  |
| 3 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | | % к предыдущему году | 110,8 | | 104,8 | 118,8 |  |
| 4 | Количество внесенных торговых объектов в ИАС «Торговый реестр» | | шт. | 128 | | 136 | 136 |  |
| 5 | Пробег общественного автомобильного транспорта | | тыс.км. | 264,8 | | 284 | 287 |  |
| 6 | Количество приобретенного пассажирского транспорта общего пользования | | единиц | 0 | | 10 | 10 |  |
| 7 | Количество приобретенной контрольно-кассовой техники | | единиц | 0 | | 10 | 10 |  |
| 8 | Количество приобретенных комплектов пассажирских сидений для установки на автобусы ПАЗ | | единиц | 0 | | 3 | 3 |  |
| 9 | Уровень удовлетворенности граждан качеством организации предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ «ГМФЦ» | | % | 99,99 | | 97,0 | 99,99 |  |
| 10 | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | | % | 89,4 | | 80 | 99 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организационное обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности» | | | | | | | | |
| 11 | Мероприятие (результат) Реализация мероприятий направленных на улучшение инвестиционного имиджа муниципального образования | | единиц | 1 | | 1 | 1 |  |
| 12 | Мероприятие (результат) Публикация о муниципальном образовании в специализированных журналах и изданиях | | шт. | 1 | | 1 | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Тарифное регулирование» | | | | | | | | |
| 13 | Мероприятие (результат) Установления тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам и тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения, а также на услуги организаций коммунального комплекса по вывозу, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов | | единиц | 21 | | 22 | 22 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Стратегическое планирование и прогнозирование экономического развития» | | | | | | | | |
| 14 | Мероприятие (результат) Формирование прогноза социально-экономического развития Гайского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период | | единиц | 1 | | 1 | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий«Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», совершенствование внешней среды для развития предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в том числе социальной направленности» | | | | | | | | |
| 15 | Мероприятие (результат) Организация и проведение торжественного мероприятия ко Дню российского предпринимательства | | единиц | 1 | | 1 | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения государственных полномочий по формированию торгового реестра» | | | | | | | | |
| 16 | Мероприятие (результат) Внесение торговых объектов в ИАС «Торговый реестр» | | единиц | 123 | | 136 | 136 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и совершенствование торговой деятельности» | | | | | | | | |
| 17 | Мероприятие (результат) Осуществление текущей деятельности | | единиц | 1 | | 1 | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация проезда пассажиров автомобильным транспортом на территории муниципального образования Гайский городской округ» | | | | | | | | |
| 18 | Мероприятие (результат) Приобретение товаров, работ, услуг | | пробег | 284 | | 284 | 287 |  |
| 19 | Мероприятие (результат) Формирование, ведение и актуализация реестра маршрутов регулярных перевозок муниципального образования Гайский городской округ | | единиц | 1 | | 3 | 5 |  |
| 20 | Мероприятие (результат) Приобретение товаров, работ, услуг | | единиц | 0 | | 10 | 10 |  |
| 21 | Приобретение товаров, работ, услуг (ККТ) | | единиц | 0 | | 10 | 10 |  |
| 22 | Приобретение товаров, работ, услуг (комплекты сидений) | | единиц | 0 | | 3 | 3 |  |
| Региональный проект «Цифровое государственное управление» | | | | | | | | |
| 23 | Мероприятие (результат) Предоставление массовых социально-значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде | | % | 89,4 | | 80 | 99 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Гайский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | | | | | |
| 24 | Мероприятие (результат) Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ «ГМФЦ» | | единиц | 1 | | 1 | 1 |  |
| 25 | Мероприятие (результат) Проведение обучения специалистов МАУ «ГМФЦ» в органах государственной и муниципальной власти | | человек | 10 | | 10 | 10 |  |
| 26 | Мероприятие (результат) Выполнение мероприятий в рамках программы информационного освещения деятельности Гайского городского округа по повышению информированности граждан по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг | | штук | 70 | | 70 | 70 |  |
| **9. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля площади земельных участков, по которым проведены кадастровые работы Оренбургской области от общей площади МО Гайский городской округ | | % | 0,313 | | 0,005 | 0,0028 |  |
| 2 | Доля объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет от общего количества объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности | | % | 0,25 | | 4 | 29,6 |  |
| 3 | Исполнение бюджета МКУ КУИ и МКУ УН | | % | 99,2 | | Не менее  90 % | 99,56 |  |
| 4 | Доля земельных участков, по которым проведены кадастровые работы от требуемого количества земельных участков | | % | 106 | | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, от общего количества объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности | | % | 0,25 | | 4 | 0,23 |  |
| 6 | Доля объектов недвижимости, по которым проведена рыночная оценка, от требуемого количества проведенных оценок объектов недвижимости | | % | 120 | | 100 | 100 |  |
| 7 | Доля дохода, поступающего в бюджет от арендной платы за муниципальное имущество, от общего количества неналоговых доходов бюджета муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области | | % | 2,35 | | 0,7 | 4,75 |  |
| 8 | Заключение договоров на содержание муниципального имущества, не переданного в чье-либо пользование | | % | 100 | | 100 | 100 |  |
| 9 | Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей | | % | 1 | | 1 | 1 |  |
| 10 | Кассовое исполнение сметы расходов МКУ КУИ и МКУ УН | | % | 99,2 | | 100 | 99,56 |  |
| 11 | Своевременная сдача отчетов | | % | 1 | | 1 | 1 |  |
| 12 | Инвентаризация муниципального движимого и недвижимого имущества, числящегося в Реестре муниципальной казны | | % | 100 | | 100 | 100 |  |
| 13 | Доля извещений, опубликованных в газете «Гайская новь», от требуемого количества публикаций | | % | 100 | | 100 | 100 |  |
| 14 | Выявление собственников незарегистрированной недвижимости и внесение сведений в ЕГРН | | % | 76 | | 100 | 80 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Кадастровые работы поземельным участкам муниципальной собственности, а также по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, рыночная оценка стоимости земельных участков и определение рыночного размера арендной платы за земельные участки, проведение комплексных кадастровых работ на территории МО Гайский городской округ» | | | | | | | | |
| 15 | Мероприятие (результат) Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | | Да=1  Нет=0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| 16 | Мероприятие (результат) Достижение планового показателя доли доходов от продажи и аренды земельных участков от общего количества неналоговых доходов | | Да=1  Нет=0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| 17 | Мероприятие (результат) Публикация извещений о предоставлении земельных участков в собственность или аренду на торгах или без проведения торгов в официальных печатных изданиях | | Да=1  Нет=0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| 18 | Мероприятие (результат) Оснащение рабочих мест специалистов средствами вычислительной информационно-коммуникационной техники в полном объеме | | Да=1  Нет=0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Распоряжение объектами недвижимости (инвентаризация объектов недвижимости; оценка рыночной стоимости объектов продажи, а также оценка рыночного размера годовой арендной платы за использование муниципального имущества)» | | | | | | | | |
| 19 | Мероприятие (результат) Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости | | Да=1  Нет=0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| 20 | Мероприятие (результат) Достижение планового показателя доли доходов от арендной платы за муниципальное имущество, от общего количества неналоговых доходов бюджета | | Да=1  Нет=0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| 21 | Мероприятие (результат) Публикация извещений о предоставлении муниципального имущества в официальных печатных изданиях | | Да=1  Нет=0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание и обслуживание муниципального имущества, не переданного в чье-либо пользование» | | | | | | | | |
| 22 | Мероприятие (результат) Заключение необходимого количества договоров на содержание муниципального имущества, не переданного в чье-либо пользование | | Да=1  Нет=0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация финансово—экономического и материально-технического обеспечения МКУ «Управление недвижимостью администрации Гайского городского округа» | | | | | | | | |
| 23 | Мероприятие (результат) Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности | | Да=1  Нет=0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО Гайский городской округ | | | | | | | | |
| 24 | Мероприятие (результат) Кассовое исполнение сметы расходов МКУ КУИ и МКУ УН не менее чем на 98% | | Да=1  Нет=0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| 25 | Мероприятие (результат) Учет доходов и контроль за поступлениями неналоговых платежей | | Да=1  Нет=0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| 26 | Мероприятие (результат) Проведение инвентаризации муниципального движимого и недвижимого имущества, числящегося в Реестре муниципальной казны Гайского городского округа | | Да=1  Нет=0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| **10. Муниципальная программа «Молодежь Гайского городского округа»** | | | | | | | | |
| 1 | Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» | | 1 (да)/0 (нет) | 1 | 0 | | 0 |  |
| 2 | Общая численность граждан Российской Федерации. вовлеченных центрами (сообществами, объединениями ) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных, муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | | Единица | 3219 | 3531 | | 3531 | Исполнено 100% |
| 3 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | | Единица | 15 | 37 | | 37 | Исполнено 100% |
| 4 | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | | Единица | 1300 | 1350 | | 1350 | Исполнено 100% |
| 5 | Количество мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, института семьи среди молодежи | | Единица | 9 | 9 | | 9 | Исполнено 100% |
| 6 | Количество граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | | Единица | 50 | 55 | | 55 | Исполнено 100% |
| 7 | Количество выполненных МБУ «Городской молодежный центр» муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики | | Единица | 2 | 2 | | 2 | Исполнено 100% |
| Федеральный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») национального проекта «Образование» | | | | | | | | |
| 8 | Мероприятие (результат) Капитальный ремонт объекта капитального строительства по адресу: г.Гай,  ул. Молодежная, д.61 (помещения 3,4 этажа, лестничный пролет с 1 по 4 этаж, входная группа в здание) | | Да=1  Нет=0 | 1 | 0 | | 0 | - |
| 9 | Мероприятие (результат) Организация и проведение на территории Гайского городского округа мероприятий «День семьи, любви и верности», «День молодежи» | | Да=1  Нет=0 | 1 | 0 | | 0 | - |
| Региональный проект «Социальная активность» | | | | | | | | |
| 10 | Мероприятие (результат) Комплекс мероприятий, направленных на вовлечение жителей Гайского городского округа в добровольческую деятельность | | % | 100 | 100 | | 100 | Исполнено 100% |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики» | | | | | | | | |
| 11 | Мероприятие (результат) Проведение цикла мероприятий гражданско-патриотической направленности | | % | 100 | 100 | | 100 | Исполнено 100% |
| 12 | Мероприятие (результат) Мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей, института семьи среди молодежи | | % | 100 | 100 | | 100 | Исполнено 100% |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по вовлечению населения в добровольческую (волонтерскую) и творческую деятельность | | | | | | | | |
| 13 | Мероприятие (результат) Комплекс мероприятий, направленных на вовлечение жителей Гайского городского округа в добровольческую деятельность | | % | 100 | 100 | | 100 | Исполнено 100% |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждения в области молодежной политики» | | | | | | | | |
| 14 | Мероприятие (результат) Выполнение МБУ «Городской молодежный центр» муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики | | % | 100 | 100 | | 100 | Исполнено 100% |
| Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых семей» | | | | | | | | |
| 15 | Мероприятие (результат) Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты | | % | 100 | 100 | | 100 | Исполнено на 100% |
| **11. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Гайского городского округа»** | | | | | | | | |
| 1 | Удельный расход электроэнергии зданиями и помещениями муниципальных учреждений | | кВт/ч/м2 | 25,9 | 26,0 | | 38,24 |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями муниципальных учреждений | | Гкал/м2 | 0,142 | 0,134 | | 0,16 |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды зданиями и помещениями муниципальных учреждений | | м2/1 сотрудника | 12,3 | 12,0 | | 12,1 |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды зданиями и помещениями муниципальных учреждений | | м2/1 сотрудника. | 3,0 | 3,0 | | 2,9 |  |
| 5 | Удельный расход газа зданиями и помещениями муниципальных учреждений | | м2/1 сотрудника | 3,1 | 3,7 | | 3,56 |  |
| 6 | Количество лиц, прошедших обучение методам работы и технологиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | чел. | 0 | 0 | | 0 |  |
| 7 | Количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведены энергетические обследования и утвержден энергетический паспорт | | шт. | 0 | 0 | | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | | | | | | | | |
| 8 | Мероприятие (результат) Учет всего объема потребляемых энергетических ресурсов | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 9 | Мероприятие (результат) Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», повышение грамотности населения в сфере энергоэффективности | | шт. | 1 | 1 | | 1 |  |
| 10 | Мероприятие (результат) Повышение квалификации в сфере энергосбережения | | чел. | 0 | 1 | | 0 |  |
| 11 | Мероприятие (результат) Получение одного энергетического описания, подтверждение энергетического обследования, получение графика внедрения энергосберегающих мероприятий, защита от штрафов и дополнительных проверок | | шт. | 0 | 0 | | 0 |  |
| 12 | Мероприятие (результат) Проверка прибора учета используемых энергетических ресурсов | | шт. | 0 | 0 | | 0 |  |
| 13 | Мероприятие (результат) Замена ламп накаливания на более энергоэффективные светодиодные | | шт. | 0 | 0 | | 0 |  |
| **12. Муниципальная программа «Развитие образования Гайского городского округа Оренбургской области»** | | | | | | | | |
| Региональный проект «Содействие занятости» | | | | | | | | |
| 1 | | Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет | % | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |  |
| Региональный проект «Современная школа» | | | | | | | | |
| 2 | | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 78,6 | 79,1 | | 79,1 |  |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» | | | | | | | | |
| 3 | | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» | % | 12,04 | 12,52 | | 12,52 |  |
| 4 | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 78,9 | 79,51 | | 79,51 |  |
| 5 | | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | Единица | 1 | 1 | | 1 |  |
| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | | | | | | | | |
| 6 | | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе -цифровой образовательной среды | % | 99 | 50 | | 50 |  |
| 7 | | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | 99 | 81 | | 81 |  |
| 8 | | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | % | 99 | 33 | | 33 |  |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | | | | | | | | |
| 9 | Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | | Тысяча человек | 4 | 5 | | 5 |  |
| 10 | Численность участников общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, участников массовых мероприятий | | Тысяча человек | 0,255 | 0,29 | | 0,29 |  |
| 11 | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | | Единица | 10 | 10 | | 10 |  |
| 12 | Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации | | Единица | 0 | 11 | | 11 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного и общего образования» | | | | | | | | |
| 13 | Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством дошкольного образования детей (в том числе инклюзивного) | | % | 94 | не менее 94 | | 94 |  |
| 14 | Количество модернизированных объектов муниципальной собственности для размещения дошкольных образовательных организаций | | % | 1 | 2 | | 2 |  |
| 15 | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями(с учетом федеральных государственных образовательных стандартов),, в общей численности обучающихся | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 16 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | | % | 0,01 | Не более 0,05 | | 0 |  |
| 17 | Доля численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общем количестве обучающихся по программам общего образования | | % | 88 | 88 | | 88 |  |
| 18 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 19 | Повышение инженерно-технического уровня защищенности и укрепленности образовательных организаций муниципального образования, снижение уровня террористической опасности и иных противоправных проявлений в отношении участников образовательного процесса | | Единица | 3 | 28 | | 28 |  |
| 20 | Удельный вес образовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 21 | Установление взаимосвязи эффективности деятельности руководителя образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки), его стимулирования с показателями качества предоставляемых услуг, отсутствия кредиторской задолженности, достижения уровня средней заработной платы работников учреждений | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 22 | Соотношение средней заработной платы руководителя организации и средней заработной платы работников установленное Соглашением с Министерством образования Оренбургской | | Коэффициент | 2 | Не выше 4 | | 2,6 |  |
| 23 | Достижение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций, определенной Соглашение с Министерством образования Оренбургской | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 24 | Своевременность выплаты заработной платы работникам образовательных организаций, по срокам, установленным Соглашением с Министерством образования Оренбургской | | - | да | Да/нет | | да |  |
| 25 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих в день бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 26 | Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих питание обучающихся 5-11 классов во время обучения | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 27 | Охват двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, в том числе осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования на дому | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 28 | Средняя стоимость питания на одного обучающегося 5-11 классов, в день не менее установленной Соглашением с Министерством образования Оренбургской | | рубли | 12,6 | Не менее 11,45 | | 12,6 |  |
| 29 | Доля советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | | % | х | 100 | | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей в муниципальных организациях» | | | | | | | | |
| 30 | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования | | % | 25 | 25 | | 25 |  |
| 31 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | % | 65 | 70 | | 70 |  |
| 32 | Достижение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, определенной соглашение с Министерством образования Оренбургской области | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной поддержки в области охраны семьи и детства» | | | | | | | | |
| 33 | Доля родителей (законных представителей), которым произведена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, от общего количества родителей (законных представителей), имеющих право на ее получение | | % | 82 | 95 | | 96 |  |
| 34 | Доля приемных родителей получающих вознаграждение от общего числа приемных родителей | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 35 | Доля опекунов (попечителей), которым выплачиваются средства на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), от общего количества опекунов (попечителей) | | % | 100 | Не менее 95 | | 98 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий в сфере отдыха детей» | | | | | | | | |
| 36 | Доля детей, отдохнувших в лагерях дневного пребывания от общего количества запланированных | | % | 96 | 96 | | 10 |  |
| 37 | Доля детей, охваченных всеми формами организованного отдыха и оздоровления, в общем количестве детей школьного возраста от общего количества детей школьного возраста | | % | 100 | 98,1 | | 98,1 |  |
| **13. Муниципальная программа «Развитие культуры Гайского городского округа Оренбургской области»** | | | | | | | | |
| 1 | Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | | % | 99,0 | 99,0 | | 99,00 |  |
| 2 | Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | | % | 101,3 | 103,4 | | 103,4 |  |
| 3 | Количество объектов культуры | | единиц | 49 | 50 | | 50 |  |
| 4 | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры (не менее) | | % | 81,9 | 115,0 | | 113,6 |  |
| 5 | Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (не менее) | | % | 36,0 | 36,0 | | 32,4 |  |
| 6 | Количество участников клубных формирований | | единиц | 3886 | 3886 | | 3958 |  |
| 7 | Количество учащихся детских школ искусств | | единиц | 720 | 675 | | 634 |  |
| 8 | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств за счет бюджетных средств | | % | 84,5 | 87,1 | | 87,7 |  |
| 9 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | | Тыс. посещений | 4,4 | 5,1 | | 6,5 |  |
| 10 | Число посещений по программе «Пушкинская карта» | | единиц | 7598 | 6872 | | 6583 |  |
| 11 | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на безе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | | единиц | 38 | 53 | | 53 |  |
| 12 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | | единиц | 30 | 85 | | 85 |  |
| 13 | Количество посещений культурных мероприятий | | Тыс.  посещений | 461,6 | 531,7 | | 531,5 |  |
| 14 | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | | единиц | 267600 | 307800 | | 307800 |  |
| 15 | Количество посещений музейных учреждений | | единиц | 13500 | 14500 | | 14736 |  |
| 16 | Количество исполненных запросов по предоставлению архивных справок и копий архивных документов (выписок) | | единиц | 1300 | 1600 | | 1600 |  |
| 17 | Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях | | единиц | 176,1 | 204,3 | | 202,5 |  |
| 18 | Количество клубных формирований (МБУК «ЦКС», МАУК «ДК Горняков» | | единиц | 349 | 344 | | 344 |  |
| 19 | Количество участников клубных формирований (МАУК ДК Горняков) | | единиц | 70 | 255 | | 255 |  |
| 20 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | | единиц | 4 | 4 | | 4 |  |
| 21 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | | единиц | 0 | 0 | | 0 |  |
| Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» | | | | | | | | |
| 22 | Переподготовка и повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| 23 | Поддержка добровольческих решений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов РФ | | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| 24 | Оказана гос.поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | | Да-1  Нет-0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| 25 | Оказана гос.поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | | Да-1  Нет-0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» | | | | | | | | |
| 26 | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности | | Да-1  Нет-0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| 27 | Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий | | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| 28 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| 29 | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| 30 | Обеспечены музыкальными инструментами учреждения культуры | | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| 31 | Оснащены пианино отечественного производства ДШИ в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России | | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| 32 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные ДШИ по видам искусств | | Да-1  Нет-0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| 33 | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельских населений субъектов РФ | | Да-1  Нет-0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| 34 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры юного зрителя и театры кукол | | Да-1  Нет-0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| 35 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы муниципальные музеи | | Да-1  Нет-0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| 36 | Технически оснащены муниципальные музеи | | Да-1  Нет-0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры «Цифровая культура» | | | | | | | | |
| 37 | Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий | | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по хранению, комплектованию, учету архивных документов и их использованию» | | | | | | | | |
| 38 | Обеспечение целостности и сохранности документации муниципальных учреждений и население города | | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Предоставление дополнительного образования в сфере культуры» | | | | | | | | |
| 39 | Дети осваивают дополнительное образование в сфере искусств детских школах искусств за счет бюджетных средств | | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация библиотечного обслуживания населения» | | | | | | | | |
| 40 | Создание условий организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек | | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступа к музейным ценностям и сохранности музейного фонда» | | | | | | | | |
| 41 | Обеспечение условий для функционирования и развития музейных фондов, создание условий для доступа населения к ним | | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для деятельности клубных формирований, развитие местного традиционного народного творчества, а также сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел» | | | | | | | | |
| 42 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях | | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры» | | | | | | | | |
| 43 | Организация и предоставление услуг культурно-досугового, социально-культурного, просветительского и развлекательного характера доступных для широких слоев населения | | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения муниципальной политики в сфере культуры ГГО» | | | | | | | | |
| 44 | Обеспечение выполнения административно-управленческих функций в сфере культуры ГГО | | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по ведению бюджетного и бухгалтерского учета, предоставление услуг в сфере хозяйственного обслуживания» | | | | | | | | |
| 45 | Обеспечение выполнения функций по ведению бюджетного и бухгалтерского учета, представление услуг в сфере хозяйственного обслуживания | | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | | 1 |  |
| **14. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Гайского городского округа»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов | | штук | 0 | 26 | | 26 |  |
| 2 | Количество семей, проживающих в сельской местности и улучшивших жилищные условия с государственной поддержкой | | штук | 0 | 1 | | 0 | Не нашлось претендентов на приобретение жилья |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство сельских территорий» | | | | | | | | |
| 3 | Мероприятие (результат) Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | | штук | 0 | 26 | | 26 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» | | | | | | | | |
| 4 | Мероприятие (результат) Содействие в приобретении (строительстве) жилья гражданами, проживающими в сельской местности | | штук | 0 | 1 | | 0 |  |
| **15. Муниципальная программа «Создание комфортных условий проживания на территории Гайского городского округа»** | | | | | | | | |
| 1. Региональные проекты «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | |
| 1 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | | М2 | 0,0 | 11413 | | 5959,65 |  |
| 2 | Площадь благоустроенных общественных территорий | | М2 | 32000 | 32000 | | 595,65 |  |
| 1. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | | | | | |
| 3 | Доля жителей, переселенных из аварийного жилого фонда | | % | 97,7 | 100 | | 99,5 | Ведутся судебные процессы |
| 4 | Расселяемая площадь аварийного жилого фонда | | М2 | 1266,5 | 193,2 | | 154,9 | Ведутся судебные процессы |
| 1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (Оренбургская область) | | | | | | | | |
| 5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | | Км. | 2979,0 | 0,578 | | 0,578 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Строительство инженерной инфраструктуры» | | | | | | | | |
| 6 | Уровень износа сетей водоснабжения и водоотведения | | % | 50,0 | 45,0 | | 45,5 |  |
| 7 | Уровень износа сетей теплоснабжения | | % | 35,0 | 30,0 | | 30,0 |  |
| 8 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности | | % | 10,5 | 10,0 | | 10,0 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Строительство объектов социальной инфраструктуры» | | | | | | | | |
| 9 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | | % | 0 | 4,95 | | 0 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в рамках переданных полномочий в соответствии с законодательством Оренбургской области» | | | | | | | | |
| 10 | Осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством | | единиц | 3 | 2 | | 1 |  |
| 11 | Осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета | | единиц | 26 | 48 | | 42 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» | | | | | | | | |
| 12 | Количество отремонтированного муниципального жилого фонда | | единиц | 9 | 10 | | 10 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт многоквартирных домов» | | | | | | | | |
| 13 | Количество отремонтированных многоквартирных домов | | единица | 5 | 8 | | 5 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | |
| 14 | Количество жителей, переселенных из аварийного жилого фонда | | единиц | 97 | 15 | | 13 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Снос многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» | | | | | | | | |
| 15 | Количество снесенных аварийных домов | | единиц | 24 | 11 | | 6 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» | | | | | | | | |
| 16 | Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры | | Км. | 35,5 | 4,95 | | 0 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности» | | | | | | | | |
| 17 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности | | % | 10,5 | 10,5 | | 10,5 |  |
| 18 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Озеленение» | | | | | | | | |
| 19 | Доля площади зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары) в общей площади муниципального округа | | % | 7 | 15 | | 15 |  |
| 20 | Доля очищенных от мусора территорий в общей площади Гайского муниципального округа | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение» | | | | | | | | |
| 21 | Доля освещенных территорий Гайского муниципального округа | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Санитарное содержание территорий Гайского городского округа» | | | | | | | | |
| 22 | Ликвидация несанкционированных свалок | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест и организация ритуальных услуг (захоронение безродных)» | | | | | | | | |
| 23 | Доля очищенных от мусора территорий мест захоронения | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Организация прочих мероприятий по благоустройству территорий Гайского городского округа» | | | | | | | | |
| 24 | Прирост индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | | % | 19 | 23 | | 23 |  |
| 25 | Индекс качества городской среды | | балл | 200 | 215 | | 200 | Балл индекса качества городской среды определяется в конце года |
| 26 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных округах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | | % | 25 | 30 | | 22,8 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | | | | |
| 27 | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу | | единица | 6 | 1 | | 0 | . |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» | | | | | | | | |
| 28 | Количество благоустроенных общественных территорий | | единица | 5 | 6 | | 6 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Обработка и размещение (захоронение) отходов, не относящихся к ТКО, оборудование площадок для сбора ТКО, очистка лесопарковых зон от мусора, сухих деревьев, устройство площадок для сбора ТБО» | | | | | | | | |
| 29 | Проведение работ по обработке и размещению (захоронению) отходов, не относящихся к ТКО, увеличение обустроенных площадок для сбора ТКО | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Проведение аналитических исследований по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух на границе санитарно-защитных зон округа» | | | | | | | | |
| 30 | Получение информации о проведенных аналитических исследованиях по загрязнению атмосферного воздуха | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Размещение тематических материалов по вопросам охраны окружающей среды на сайте администрации Гайского городского округа» | | | | | | | | |
| 31 | Количество размещенных на сайте администрации Гайского городского округа материалов по вопросам охраны окружающей среды | | Количество | 10 | 12 | | 12 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция и содержание дорог, тротуаров, путепроводного моста» | | | | | | | | |
| 32 | Количество отремонтированных дорог, тротуаров | | единиц | 10 | 3 | | 3 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт автомобильных дорог» | | | | | | | | |
| 33 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | | Км. | 2979,0 | 0,578 | | 0,578 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения в районе образовательных организаций» | | | | | | | | |
| 34 | Снижение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | | Чел. | 1 | 0 | | 0 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Освещение улично-дорожной сети» | | | | | | | | |
| 35 | Содержание и ремонт сетей наружного освещения | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» | | | | | | | | |
| 36 | Доля расходов на административно-управленческие функции в общей сумме расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | % | 100 | 100 | | 60 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по ведению бюджетного и бухгалтерского учета предоставления услуг» | | | | | | | | |
| 37 | Отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 38 | Своевременное и достоверное предоставление отчетности | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 39 | Отсутствие задолженности по налогам | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и эксплуатация городских парков и скверов» | | | | | | | | |
| 40 | Обеспечение деятельности МАУ «Городские парки и скверы» | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| **16. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Гайского городского округа Оренбургской области** | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | | | | | | | | |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | | % | 106,7 | 103,42 | | 116,2 |  |
| 2 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | | % | 8,4 | 15,8 | | 34,9 |  |
| 3 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства | | рублей | 48229 | 45947 | | 65191 |  |
| 4 | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): | | Х | Х | Х | | Х | Х |
| Тракторы | | шт. | 5 | 5 | | 5 |  |
| зерноуборочные комбайны | | шт. | 6 | 5 | | 5 |  |
| 5 | Размер посевных площадей зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур | | га | 98619 | 99031,9 | | 99032 |  |
| 6 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в СХО, КФХ и ИП | | Тыс.тонн | 81,7 | 149,9 | | 102,445 |  |
| 7 | Площадь озимых зерновых культур | | Тыс.га | 0,74 | 4,9 | | 1,503 |  |
| 8 | Внесение минеральных удобрений в действующем веществе | | тонн ф.в. | 61,89 | 1763 | | 20 |  |
| 9 | Производство скота и птицы на убой в живом весе в СХО, КФХ и ИП | | тонн | 2262,69 | 2025,1 | | 1879,9 |  |
| 10 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | | тонн | 485 | 483,3 | | 486,51 |  |
| 11 | Сохранение поголовья молочных коров в СХО, КФХ и ИП | | голов | 103 | 111 | | 109 |  |
| 12 | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | | голов | 1126 | 947 | | 1189 |  |
| 13 | Маточное поголовье овец и коз в СХО, КФХ и ИП | | голов | 3096 | 2475 | | 3095 |  |
| 14 | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади | | % | 0 | 6 | | 14,6 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с животными без владельцев» | | | | | | | | |
| 15 | Количество отловленных безнадзорных животных | | Шт. | 99 | 67 | | 78 |  |
| 16 | Количество отремонтированных и закрытых объектов уничтожения биологических отходов | | Шт. | 5 | 5 | | 5 |  |
| **17. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Гайском городском округе»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 2 | Доля получивших дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, работников в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | | % | 100 | 100 | | 67 | 6 чел.обучены, н обучены: МКУ КУИ, финуправление, Управление культуры и архивного дела |
| 2 | Доля муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу, обученных по образовательных программам в области противодействия коррупции | | % | 100 | 100 | | 100 | 4 чел.поступило на службу, 1чел.прошел обучение, 3 работают менее 1 года |
| 4 | Доля получивших дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, работников в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | | % | 100 | 100 | | 100 | 2 чел.обучены |
| 5 | Количество муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, лица, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений, принявших участие в обучающих мероприятиях | | единиц | 150 | 150 | | 171 |  |
| 6 | Количество проведенных мероприятий по актуальным вопросам противодействия коррупции | | единиц | 5 | 5 | | 7 |  |
| 7 | Количество информационных материалов антикоррупционной направленности, размещенных в информационном пространстве | | единиц | 12 | 5 | | 14 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организационных и правовых основ противодействия коррупции» | | | | | | | | |
| 8 | Мероприятие (результат) Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов» | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение антикоррупционного обучения, просвещения муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Гайского городского округа» | | | | | | | | |
| 9 | Мероприятие (результат) Проведение совещаний, семинаров по антикоррупционному законодательству с муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений, лицами. Ответственными за профилактику коррупционных правонарушений» | | Чел. | 150 | 150 | | 150 |  |
| 10 | Мероприятие (результат) Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу по программам повышения квалификации в сфере профилактики коррупционных правонарушений» | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 11 | Мероприятие (результат) Повышение квалификации муниципальных служащих и работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | | % | 100 | 100 | | 67 |  |
| 12 | Мероприятие (результат) Повышение квалификации муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в области противодействия коррупции | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация комплекса мер, направленных на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению» | | | | | | | | |
| 13 | Мероприятие (результат) Проведение мероприятий, конкурсов в области противодействия коррупции | | Шт. | 5 | 5 | | 7 |  |
| 14 | Мероприятие (результат) Размещение информационных материалов антикоррупционной направленности в информационном пространстве | | Шт. | 10 | 5 | | 14 |  |
| **18. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Гайского городского округа»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество СОНКО, получивших помещение для осуществления видов деятельности, предусмотренных пунктами 102 статьи 31,1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | | шт. | 8 | 8 | | 8 |  |
| 2 | Количество публикаций о деятельности СОНКО в СМИ, на сайте муниципального образования Гайский городской округ | | шт. | 10 | 11 | | 7 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | | | | | | | | |
| 3 | Предоставление имущества муниципального образования Гайский городской округ в безвозмездное пользование или на условиях аренды в соответствии с Порядком предоставления имущества муниципального образования Гайский городской округ социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе | | шт. | 8 | 8 | | 8 |  |
| 4 | Размещение информации на официальном сайте администрации Гайского городского округа в разделе «Некоммерческие организации» | | шт. | 10 | 11 | | 7 |  |
| **19. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения на территории Гайского городского округа»** | | | | | | | | |
| 1 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) | | шт. | 1014,3 | 1006,8 | | 1427,4 |  |
| 2 | Смертность женщин в возрасте 16-54 года (на 100 тыс. населения) | | шт. | 462,9 | 453,2 | | 308,2 |  |
| 3 | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни | | шт. | 860. | 860 | | 490 |  |
| 4 | Охват населения МО ежегодными профилактическими осмотрами и диспансеризацией | | шт. | 18349 | 18349 | | 18471 |  |
| 5 | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей муниципального образования | | % | 64,5 | 65,2 | | 65,2 |  |
| 6 | Количество информационных профилактических материалов по вопросам профилактики неинфекционных и социально значимых заболеваний и пропаганде ЗОЖ (листовки, буклеты, плакаты, газеты) | | шт. | 1500 | 2000 | | 2800 |  |
| 7 | Количество электронных, текстовых, графических и видеоматериалов профилактической направленности, размещенных в сети Интернет | | шт. | 1500 | 1600 | | 1720 |  |
| 8 | Количество организаций и предприятий, участвующих в разработке и внедрении корпоративных программ «Укрепление здоровья работающих» | | шт. | 2 | 3 | | 4 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика заболеваний и поддержка здорового образа жизни на территории Гайского городского округа» | | | | | | | | |
| 9 | Мероприятие (результат) Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни | | % | 64,5 | 65,2 | | 65,2 |  |
| 10 | Мероприятие (результат) Развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни | | шт. | 1500 | 2000 | | 2800 |  |
| 11 | Мероприятие (результат) Оказание услуг населению Гайского городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 12 | Мероприятие (результат) Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан, волонтеров, некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья | | шт. | 1500 | 1600 | | 1720 |  |
| 13 | Мероприятие (результат) Повышение уровня информированности населения о вреде потребления табака и алкоголя | | шт. | 1500 | 2000 | | 2800 |  |
| 14 | Мероприятие (результат) Формирование культуры здорового питания | | тыс.чел. | 860 | 860 | | 490 |  |
| 15 | Мероприятие (результат) Укрепление здоровья работающих | | ед. | 2 | 3 | | 4 |  |
| 16 | Мероприятие (результат) Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков, а также информационно-профилактических кампаний по укреплению семьи и активному долголетию | | тыс.чел. | 18349 | 18349 | | 18471 |  |