 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Гайского городского округа Оренбургской области» за 2024 год.
Оценка степени реализации мероприятий
СРi = Пв / П
СРп1 = 26 / 26 = 1
СРп2 = 0 / 1 = 0

Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам
ССуз = Зф / Зп
ССуз1 = 0,5 * 1364006 / 1386100 = 1
ССуз2 = 0 / 0 = 0

Оценка эффективности использования средств местного бюджета
Эис = СРм – ССуз
Эиспп1 = 47901,78 / 585500,00 = 0,1 = 1
Эиспп2 = 0 – 0 = 0 = 1
Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограмм 
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп
Индикаторы с тенденцией повышения Подпрограммы 1.
СДп/ппз1 = 26 / 26 = 1
[image: image1.emf]ЭР

гп

=0,5×СР

гп

+0,5×

j

1

∑

(

ЭР

п/п

×k

j

)


                                  = 1 / 1 = 1
Индикаторы с тенденцией повышения Подпрограммы 2.

СДп/ппз2 = 0 / 1 = 0

                               = (1+1+1+1+0)/5 = 0,8
Оценка эффективности реализации подпрограмм
ЭРп/п = СРп/п * Эис
ЭРп/п1 = 26 х 1 = 1 –удовлетворительная эффективность подпрограммы.

ЭРп/п2 = 0 х 1 = 0 – неудовлетворительная эффективность подпрограммы.

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы

СДмппз1 = 26 / 26 = 1
СДмппз2 = 0 / 1 = 0
СРмп = 1 / 2 = 0,5
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
[image: image2.emf]СР

гп

=

М

1

∑

СД

гппз

/М


ЭРгп = 0,5 х 1 + 0,5 х ((1 х 0) + (0 х 0)) = 0,5  – неудовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы.
Методика

оценки эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Гайского городского округа Оренбургской области» за 2024 год, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов.
ЭРо = ∑ (1 – Ов/Ос)i / N
ЭРо = ((1 – 0/52700) + (1 – 0/0)) / 2 = 1 –удовлетворительная реализация мероприятий областного бюджета.
Методика

оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Гайского городского округа Оренбургской области» за 2024 год. по результатам их исполнения.

	№

п/п
	Наименование параметра
	Критерии
параметра
	Коэффициент
параметра
	Вес
параметра
	Значение параметра оценки

(Пj)
	Максимальное
значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Соблюдение сроков наступления контрольных событий
	Нет
	0
	0,01
	0,00
	0,00

	2
	Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение), выраженное в процентах) (в случае если муниципальная программа реализуется исключительно за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл)
	0
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	3
	Полнота использования поступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл)
	0
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	4
	Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов)
	Не более 2
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	5
	Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
	Да
	0
	0,01
	0,05
	0,05

	6
	Степень достижения цели и значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
	Менее 70
	0
	0,03
	0,00
	0,00

	7
	Степень реализации подпрограмм муниципальной программы*)
	100 процентов
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	8
	Достоверность достигнутых значений показателей (индикаторов) (на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности)
	Достоверны
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	9
	Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего муниципального контроля
	Нет
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	10
	Размещение на сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной программы
	Да
	5
	0,02
	0,10
	0,10


*) В случае если муниципальная программа не содержит подпрограмм, критерию присваивается максимальное значение.

Оценка эффективности произведенных расходов (ЭБри) составляет 0,75
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
Коэ = (ЭРгп + ЭРп + ЭРф + ЭБРи) / Н

Коэ = (1 + 0,5 + 1 + 0,75) / 4 = 0,8 –удовлетворительная реализация муниципальной программы.
