Приложение 9

Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значение показателя (результата) |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на отчетную дату |  |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Гайском городском округе» |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование организационных и правовых основ противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | % | 2024 | 100 | 100 |  |
| Организация и проведение антикоррупционного обучения, просвещения муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Гайского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 2 | доля получивших дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, работников в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | чел. | 2024 | 100 | 67 | 6 чел. обучены; не обучены: МКУ КУИ, финуправление, Управление культуры и архивного дела, |
| 3 | доля муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу, обученных по образовательным программам в области противодействия коррупции | % | 2024 | 100 | 100 | 4 чел. поступило на службу, 1 чел. прошел обучение, 3 работают менее 1 года |
| 4 | доля получивших дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | % | 2024 | 100 | 100 | 2 чел. обучены |
| 5 | количество муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, лица, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений, принявших участие в обучающих мероприятиях | чел. | 2024 | 150 | 171 |  |
| Реализация комплекса мер, направленных на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению |  |  |  |  |  |  |
| 6 | количество проведенных мероприятий по актуальным вопросам противодействия коррупции | шт | 2024 | 5 | 7 |  |
| 7 | количество информационных материалов антикоррупционной направленности, размещенных в информационном пространстве | шт | 2024 | 5 | 14 |  |

В случае если при представлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям (результатам), по ним представляются прогнозные данные