Оценка эффективности муниципальной  программы

«Экономическое развитие Гайского муниципального округа»

Оценка эффективности комплекса процессных мероприятий «Организационное обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности»

- Оценка степени реализации структурных элементов

Степень реализации структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) (СРсэ) (далее – степень реализации структурного элемента) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждой задачи структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

Степень реализации задачи структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

СРi = Пв / П = 2/2=1, где:

СРсэ=1/1=1

СРi – степень реализации i-ой задачи структурного элемента;

Пв – количество результатов i-ой задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество результатов i-ой задачи структурного элемента основного мероприятия.

Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам рассчитывается для каждого структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента, не содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп= 155 900/160 900=0,97, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп – предусмотренные муниципальной программой (комплексной программой) расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году  (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов);

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов).

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств муниципального бюджета рассчитывается для каждого структурного элемента как соотношение степени реализации структурного элемента к степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам муниципального бюджета по следующей формуле:

Эис = СРm – ССуз=1-0,97=0,03=1, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации основных мероприятий структурного элемента;

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

При этом в случае, если значение Эис  составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее – 0,1, но менее 0, – равным 0,9;

не менее – 0,2, но менее – 0,1, – равным 0,8;

не менее – 0,3, но менее – 0,2, – равным 0,7;

не менее – 0,4, но менее – 0,3, – равным 0,6;

не менее – 0,5, но менее – 0,4, – равным 0,5;

менее – 0,5, – равным 0.

В случае если структурный элемент реализуется без финансового обеспечения его задач, эффективность использования средств муниципального бюджета принимается равной единице.

- Оценка степени решения задач структурных элементов

Для оценки степени решения задач структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) (далее - степень реализации структурного элемента) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

- Реализация мероприятий направленных на улучшение инвестиционного имиджа муниципального образования: 1/1=1;

- Публикация о муниципальном образовании в специализированных журналах и изданиях: 1/1=1;

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф – значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

3. Степень реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

, где:

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N – число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

СРсэ=(1+1)/2=1

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз> 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

- Оценка эффективности реализации структурного элемента

Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств муниципального бюджета по следующей формуле:

ЭРсэ = СРсэ * Эис=1*1=1, где:

ЭРсэ – эффективность реализации структурного элемента;

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

Эис – эффективность использования средств муниципального бюджета.

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации структурного элемента признается средней в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации структурного элемента признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации структурного элемента признается неудовлетворительной.

Оценка эффективности комплекса процессных мероприятий

«Тарифное регулирование»

- Оценка степени реализации структурных элементов

Степень реализации структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) (СРсэ) (далее – степень реализации структурного элемента) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждой задачи структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

Степень реализации задачи структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

СРi = Пв / П = 1/1=1, где:

СРсэ=1/1=1

СРi – степень реализации i-ой задачи структурного элемента;

Пв – количество результатов i-ой задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество результатов i-ой задачи структурного элемента основного мероприятия.

Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам рассчитывается для каждого структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента, не содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп= 238600/216900=1,1, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп – предусмотренные муниципальной программой (комплексной программой) расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году  (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов);

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов).

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

8. Эффективность использования средств муниципального бюджета рассчитывается для каждого структурного элемента как соотношение степени реализации структурного элемента к степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам муниципального бюджета по следующей формуле:

Эис = СРm – ССуз=1-1,1=-0,1=0,9, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации основных мероприятий подпрограммы;

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

При этом в случае, если значение Эис составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее – 0,1, но менее 0, – равным 0,9;

не менее – 0,2, но менее – 0,1, – равным 0,8;

не менее – 0,3, но менее – 0,2, – равным 0,7;

не менее – 0,4, но менее – 0,3, – равным 0,6;

не менее – 0,5, но менее – 0,4, – равным 0,5;

менее – 0,5, – равным 0.

В случае если структурный элемент реализуется без финансового обеспечения его задач, эффективность использования средств муниципального бюджета принимается равной единице.

- Оценка степени решения задач структурных элементов

Для оценки степени решения задач структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) (далее - степень реализации структурного элемента) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

- Установления тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам и тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения, а также на услуги организаций коммунального комплекса по вывозу, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов: 22/22=1;

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф – значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

3. Степень реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

, где:

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N – число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

СРсэ=1/1=1

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз> 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

- Оценка эффективности реализации структурного элемента

Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств муниципального бюджета по следующей формуле:

ЭРсэ = СРсэ * Эис=1*0,9=0,9, где:

ЭРсэ – эффективность реализации структурного элемента;

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

Эис – эффективность использования средств муниципального бюджета.

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации структурного элемента признается средней в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации структурного элемента признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации структурного элемента признается неудовлетворительной.

Оценка эффективности комплекса процессных мероприятий «Стратегическое планирование и прогнозирование экономического развития»

- Оценка степени реализации структурных элементов

Степень реализации структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) (СРсэ) (далее – степень реализации структурного элемента) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждой задачи структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

Степень реализации задачи структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

СРi = Пв / П = 1/1=1, где:

СРсэ=1/1=1

СРi – степень реализации i-ой задачи структурного элемента;

Пв – количество результатов i-ой задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество результатов i-ой задачи структурного элемента основного мероприятия.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств муниципального бюджета рассчитывается для каждого структурного элемента как соотношение степени реализации структурного элемента к степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам муниципального бюджета по следующей формуле:

Эис = СРm – ССуз=1, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации основных мероприятий подпрограммы;

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

При этом в случае, если значение Эис  составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее – 0,1, но менее 0, – равным 0,9;

не менее – 0,2, но менее – 0,1, – равным 0,8;

не менее – 0,3, но менее – 0,2, – равным 0,7;

не менее – 0,4, но менее – 0,3, – равным 0,6;

не менее – 0,5, но менее – 0,4, – равным 0,5;

менее – 0,5, – равным 0.

В случае если структурный элемент реализуется без финансового обеспечения его задач, эффективность использования средств муниципального бюджета принимается равной единице.

- Оценка степени решения задач структурных элементов

Для оценки степени решения задач структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) (далее - степень реализации структурного элемента) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

- Формирование прогноза социально-экономического развития Гайского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период: 1/1=1;

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф – значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

3. Степень реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

, где:

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N – число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

СРсэ=1/1=1

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз> 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

- Оценка эффективности реализации структурного элемента

Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств муниципального бюджета по следующей формуле:

ЭРсэ = СРсэ * Эис=1*1=1, где:

ЭРсэ – эффективность реализации структурного элемента;

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

Эис – эффективность использования средств муниципального бюджета.

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации структурного элемента признается средней в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации структурного элемента признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации структурного элемента признается неудовлетворительной.

Оценка эффективности комплекса процессных мероприятий

«Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», совершенствование внешней среды для развития предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в том числе социальной направленности»

- Оценка степени реализации структурных элементов

Степень реализации структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) (СРсэ) (далее – степень реализации структурного элемента) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждой задачи структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

Степень реализации задачи структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

СРi = Пв / П = 1/1=1, где:

СРсэ=1/1=1

СРi – степень реализации i-ой задачи структурного элемента;

Пв – количество результатов i-ой задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество результатов i-ой задачи структурного элемента основного мероприятия.

Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам рассчитывается для каждого структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента, не содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп= 130300/99500=1,3, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп – предусмотренные муниципальной программой (комплексной программой) расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году(за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов);

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов).

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств муниципального бюджета рассчитывается для каждого структурного элемента как соотношение степени реализации структурного элемента к степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам муниципального бюджета по следующей формуле:

Эис = СРm – ССуз=1-1,3=-0,3=0,7, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации основных мероприятий подпрограммы;

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

При этом в случае, если значение Эис  составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее – 0,1, но менее 0, – равным 0,9;

не менее – 0,2, но менее – 0,1, – равным 0,8;

не менее – 0,3, но менее – 0,2, – равным 0,7;

не менее – 0,4, но менее – 0,3, – равным 0,6;

не менее – 0,5, но менее – 0,4, – равным 0,5;

менее – 0,5, – равным 0.

В случае если структурный элемент реализуется без финансового обеспечения его задач, эффективность использования средств муниципального бюджета принимается равной единице.

- Оценка степени решения задач структурных элементов

Для оценки степени решения задач структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) (далее - степень реализации структурного элемента) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

- Организация и проведение торжественного мероприятия ко Дню российского предпринимательства: 1/1=1;

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф – значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

3. Степень реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

, где:

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N – число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

СРсэ=1/1=1

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз> 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

- Оценка эффективности реализации структурного элемента

Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств муниципального бюджета по следующей формуле:

ЭРсэ = СРсэ * Эис=1*0,7=0,7, где:

ЭРсэ – эффективность реализации структурного элемента;

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

Эис – эффективность использования средств муниципального бюджета.

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации структурного элемента признается средней в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации структурного элемента признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации структурного элемента признается неудовлетворительной.

Оценка эффективности комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения государственных полномочий по формированию Торгового реестра»

Оценка степени реализации мероприятий

1. Степень реализации основных мероприятий подпрограммы (СРм) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого основного мероприятия подпрограммы.

2. Степень реализации основного мероприятия подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

СРm= Пв / П=1/1=1,

СР1=1/1=1

где:

СРm – степень реализации i–ого основного мероприятия;

Пв – количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i–ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i–ого основного мероприятия.

Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента, содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз= МБф / Мбп = 35400/35400 = 1, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

МБф – фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию структурного элемента за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБп – предусмотренные сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств муниципального бюджета рассчитывается для каждого структурного элемента как соотношение степени реализации структурного элемента к степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам муниципального бюджета по следующей формуле:

Эис = СРсэ — Ссуз = 1-1 = 0 = 1 где:

Эис – эффективность использования средств муниципального бюджета;

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

При этом в случае, если значение Эис составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее -0,1, но менее 0, – равным 0,9;

не менее -0,2, но менее -0,1, – равным 0,8;

не менее -0,3, но менее -0,2, – равным 0,7;

не менее -0,4, но менее -0,3, – равным 0,6;

не менее -0,5, но менее -0,4, – равным 0,5;

менее -0,5, – равным 0.

В случае если структурный элемент реализуется без финансового обеспечения его задач, эффективность использования средств муниципального бюджета принимается равной единице.

Оценка степени решения задач структурных элементов

Для оценки степени решения задач структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) (далее - степень реализации структурного элемента) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.

Степень достижения планового значения результата рассчитывается по следующим формулам:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

- внесение торговых объектов в ИАС «Торговый реестр»: 136/136=1;

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф – значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

11. Степень реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N – число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

СРп/п=1/1=1

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Оценка эффективности реализации структурного элемента

Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств муниципального бюджета по следующей формуле:

ЭРсэ = СРсэ * Эис = 1*1=1, где:

ЭРсэ – эффективность реализации структурного элемента;

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

Эис – эффективность использования средств муниципального бюджета.

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации структурного элемента признается средней в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации структурного элемента признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации структурного элемента признается неудовлетворительной.

Оценка эффективности комплекса процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и совершенствование торговой деятельности»

Оценка степени реализации мероприятий

1. Степень реализации основных мероприятий подпрограммы (СРм) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого основного мероприятия подпрограммы.

2. Степень реализации основного мероприятия подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

СРm= Пв / П=1/1=1,

СР1=1/1=1

где:

СРm – степень реализации i–ого основного мероприятия;

Пв – количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i–ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i–ого основного мероприятия.

Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента, не содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп = 49832/50000 = 0,997, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп – предусмотренные муниципальной программой (комплексной программой) расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов);

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов).

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств муниципального бюджета рассчитывается для каждого структурного элемента как соотношение степени реализации структурного элемента к степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам муниципального бюджета по следующей формуле:

Эис = СРсэ - Ссуз = 1-0,997 = 0,003 = 1 где:

Эис – эффективность использования средств муниципального бюджета;

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

При этом в случае, если значение Эис составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее -0,1, но менее 0, – равным 0,9;

не менее -0,2, но менее -0,1, – равным 0,8;

не менее -0,3, но менее -0,2, – равным 0,7;

не менее -0,4, но менее -0,3, – равным 0,6;

не менее -0,5, но менее -0,4, – равным 0,5;

менее -0,5, – равным 0.

В случае если структурный элемент реализуется без финансового обеспечения его задач, эффективность использования средств муниципального бюджета принимается равной единице.

Оценка степени решения задач структурных элементов

Для оценки степени решения задач структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) (далее - степень реализации структурного элемента) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.

Степень достижения планового значения результата рассчитывается по следующим формулам:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

- осуществление текущей деятельности: 1/1=1;

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф – значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

Степень реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N – число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

СРп/п=1/1=1

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Оценка эффективности реализации структурного элемента

Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств муниципального бюджета по следующей формуле:

ЭРсэ = СРсэ * Эис = 1*1=1, где:

ЭРсэ – эффективность реализации структурного элемента;

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

Эис – эффективность использования средств муниципального бюджета.

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации структурного элемента признается средней в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации структурного элемента признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации структурного элемента признается неудовлетворительной.

Оценка эффективности комплекса процессных мероприятий «Организация проезда пассажиров автомобильным транспортом на территории

Гайского муниципального  округа»»

Оценка степени реализации структурных элементов

1. Степень реализации структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) (СРсэ) (далее – степень реализации структурного элемента) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждой задачи структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

2. Степень реализации задачи структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

СРi = Пв/П, , где:

СР1 = 2/2=1

СР2 = 1/1=1

СРсэ= (1+1)/2= 1

СРi – степень реализации i-ой задачи структурного элемента;	
          Пв – количество результатов i-ой задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;	
         П – количество результатов i-ой задачи структурного элемента основного мероприятия.

Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

1. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам рассчитывается для каждого комплекса процессных мероприятий.

2. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента, содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет собственных средств местного  бюджета, так и за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = 0,5 * Зф / Зп + 0,5 * МБф / МБп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп – предусмотренные муниципальной программой (комплексной программой) расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБф – фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию структурного элемента за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБп – предусмотренные сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

ССуз= 0,5 * 9551511,90/9736938,96 + 0,5 * 42428400/42428400 = 0,99

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

1. Эффективность использования средств муниципального бюджета рассчитывается для каждого структурного элемента как соотношение степени реализации структурного элемента к степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам муниципального бюджета по следующей формуле:

Эис = СРсэ - ССуз = 1- 0,99 = 0,01 = 1, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

При этом в случае, если значение Эис  составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее – 0,1, но менее 0, – равным 0,9;

не менее – 0,2, но менее – 0,1, – равным 0,8;

не менее – 0,3, но менее – 0,2, – равным 0,7;

не менее – 0,4, но менее – 0,3, – равным 0,6;

не менее – 0,5, но менее – 0,4, – равным 0,5;

менее – 0,5, – равным 0.

В случае если структурный элемент реализуется без финансового обеспечения его задач, эффективность использования средств муниципального бюджета принимается равной единице.

- Оценка степени решения задач структурных элементов

1. Для оценки степени решения задач структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) (далее - степень реализации структурного элемента) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.	
        2. Степень достижения планового значения результата рассчитывается по следующим формулам:	
       для результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПмпф / ЗПмпп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего  и задачи структурного элемента;	
ЗПмпф – значение показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы (комплексной программы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;	
ЗПмпп – плановое значение показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы (комплексной программы).

- Приобретение товаров, работ, услуг (пробег): 287/284 = 1,01 = 1;

- Формирование, ведение и актуализация реестра маршрутов регулярных перевозок муниципального образования Гайский городской округ: 5/3= 1,67 = 1;

- Приобретение товаров, работ, услуг: 10/10=1.

3. Степень реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

, где:

СРп/п – степень реализации структурного элемента;	
СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;	
            N – число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз> 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п=(1+1+1)/3 = 1

Оценка эффективности реализации структурного элемента

1. Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств муниципального бюджета по следующей формуле:

ЭРсэ = СРсэ * Эис =1*1 = 1, где:

ЭРсэ – эффективность реализации структурного элемента;	
СРсэ – степень реализации структурного элемента;	
Эис – эффективность использования средств муниципального бюджета.

2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае если значение  ЭРп/п составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае если значение  ЭРп/п составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае если значение  ЭРп/п составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Оценка эффективности комплекса процессных мероприятий «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального автономного учреждения  «Гайский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Оценка степени реализации мероприятий

1. Степень реализации структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) (СРсэ) (далее – степень реализации структурного элемента) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждой задачи структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

2. Степень реализации задачи структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

СРi = Пв / П=3/3=1, где:

СРсэ = 1 / 1

СРi – степень реализации i–ой задачи структурного элемента;

Пв – количество результатов i–ой задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество результатов i–ой задачи структурного элемента основного мероприятия.

- Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

1. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам рассчитывается для каждого структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

2. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента, не содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп =14545518,37/14545518,37 = 1 где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп – предусмотренные муниципальной программой (комплексной программой) расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов);

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондо).

- Оценка эффективности использования средств местного бюджета

1. Эффективность использования средств муниципального бюджета рассчитывается для каждого структурного элемента как соотношение степени реализации структурного элемента к степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам муниципального бюджета по следующей формуле:

Эис = СРm – ССуз=1-1=1, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации основных мероприятий структурного элемента;

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

При этом в случае, если значение Эис  составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее – 0,1, но менее 0, – равным 0,9;

не менее – 0,2, но менее – 0,1, – равным 0,8;

не менее – 0,3, но менее – 0,2, – равным 0,7;

не менее – 0,4, но менее – 0,3, – равным 0,6;

не менее – 0,5, но менее – 0,4, – равным 0,5;

менее – 0,5, – равным 0.

В случае если структурный элемент реализуется без финансового обеспечения его задач, эффективность использования средств муниципального бюджета принимается равной единице.

- Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

Для оценки степени решения задач структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) (далее – степень реализации структурного элемента) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

- организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ «ГМФЦ»: 1 / 1 = 1;

- проведение обучения специалистов МАУ «ГМФЦ» в органах государственной и муниципальной власти: 10 / 10 = 1;

- выполнение мероприятий в рамках программы информационного освещения деятельности Гайского городского округа по повышению информированности граждан по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг: 70 / 70 = 1

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф – значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

3. Степень реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

, где:

СРс/э – степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N – число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

СРс/э=(1+1+1)/3=1

При использовании данной формулы в случаях, если  СДп/ппз> 1, значение  СДп/ппз принимается равным 1.

- Оценка эффективности реализации структурного элемента

Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств муниципального бюджета по следующей формуле:

ЭРс/э = СРс/э * Эис=1*1=1, где:

ЭРс/э – эффективность реализации структурного элемента;

СРс/э – степень реализации структурного элемента;

Эис – эффективность использования средств муниципального бюджета.

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой в случае если значение  ЭРп/п составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации структурного элемента признается средней в случае если значение  ЭРп/п составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации структурного элемента признается удовлетворительной в случае если значение  ЭРп/п составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации структурного элемента признается неудовлетворительной.

Учитывая, что ЭРп/п равен 1, эффективность программы признается высокой.

Оценка эффективности комплекса процессных мероприятий регионального проекта «Цифровое государственное управление»

Оценка степени реализации мероприятий

1. Степень реализации структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) (СРсэ) (далее – степень реализации структурного элемента) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждой задачи структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

2. Степень реализации задачи структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

СРi = Пв / П=1/1=1, где:

СРсэ = 1 / 1

СРi – степень реализации i–ой задачи структурного элемента;

Пв – количество результатов i–ой задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество результатов i–ой задачи структурного элемента основного мероприятия.

- Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

- Оценка эффективности использования средств местного бюджета

В случае если структурный элемент реализуется без финансового обеспечения его задач, эффективность использования средств муниципального бюджета принимается равной единице. Таким образом:

Эис = 1

- Оценка степени достижения цели и решения задач  структурного элемента

Для оценки степени решения задач структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) (далее – степень реализации структурного элемента) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

- предоставление массовых социально – значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде: 99 / 80 = 1,2 = 1

3. Степень реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

, где:

СРс/э – степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N – число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

Срс/э=1 / 1= 1

При использовании данной формулы в случаях, если  СДп/ппз> 1, значение  СДп/ппз принимается равным 1.

- Оценка эффективности реализации структурного элемента

Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств муниципального бюджета по следующей формуле:

ЭРс/э = СРс/э * Эис=1*1=1, где:

ЭРс/э – эффективность реализации структурного элемента;

СРс/э – степень реализации структурного элемента;

Эис – эффективность использования средств муниципального бюджета.

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой в случае если значение  ЭРп/п составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации структурного элемента признается средней в случае если значение  ЭРп/п составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации структурного элемента признается удовлетворительной в случае если значение  ЭРп/п составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации структурного элемента признается неудовлетворительной.

Учитывая, что ЭРп/п равен 1, эффективность программы признается высокой.

- Оценка степени достижения цели

- муниципальной программы (комплексной программы)

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы (комплексной программы), рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп;

- индекс физического объема инвестиций в основной: 111,7/100=1,117 = 1;

- численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей: 2633/2627=1,002 = 1;

- индекс физического объема оборота розничной торговли: 118,8/104,8=1,134 = 1;

- количество внесенных торговых объектов в ИАС «Торговый реестр»: 136/136=1;

- пробег общественного автомобильного транспорта: 287/284=1,01 = 1;

- количество приобретенного пассажирского транспорта общего пользования: 10/10=1;

- количество приобретенной контрольно-кассовой техники: 10/10=1;

- количество приобретенных комплектов сидений пассажирских для установки на автобусы ПАЗ: 3/3=1:

- уровень удовлетворенности граждан качеством организации предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ «ГМФЦ»: 99,99 / 97 = 1,031 = 1;

- доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг: 99 / 80 = 1,237 = 1

Степень реализации муниципальной программы (комплексной программы) рассчитывается по следующей формуле:

СР мп =∑ СД мппз / М, где

СРмп - степень реализации муниципальной программы (комплексной программы);

СДмппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы (комплексной программы);

М - число показателей, характеризующих цель(и) муниципальной программы (комплексной программы).

СР мп= (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/10=10/10=1

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз > 1 значение СДмппз принимается равным 1.

- Оценка эффективности реализации

муниципальной программы (комплексной программы)

Эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения цель(и) муниципальной программы (комплексной программы) и оценки эффективности реализации ее структурных элементов по следующей формуле:

ЭР мп = 0,5*СРмп + 0,5* ∑  ЭРсэ, где

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы);

СРмп – степень реализации муниципальной программы (комплексной программы);

ЭРсэ – эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы)

ЭРмп=0,5*1+0,5*(1+0,9+1+0,7+1+1+1+1+1)/9=0,5+0,48=0,98

18. Эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) признается средней в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,85.

Эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) признается неудовлетворительной.

Методика

оценки эффективности реализации структурных элементов

муниципальных программ (комплексных программ) Гайского муниципального округа, осуществляемых проектным способом

Региональный проект «Цифровое государственное управление»

1. Оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) Гайского муниципального округа (далее – муниципальная программа (комплексная программа)), осуществляемых проектным способом (далее – проектные мероприятия), производится по соответствующему приоритетному проекту, региональному проекту, приоритетному проекту Гайского муниципального округа ежегодно по итогам отчетного финансового года.

2. При проведении оценки эффективности проектных мероприятий учитывается редакция муниципальной программы (комплексной программы), действующая в отчетном году.

3. Эффективность реализации проектных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:

, где:

ЭРп = 1 / 1 = 1

ЭРпj – эффективность реализации j-го приоритетного проекта, регионального проекта, приоритетного проекта Гайского муниципального округа;

К – количество проектов в муниципальной программе (комплексной программе).

Эффективность реализации j-го приоритетного проекта, регионального проекта, приоритетного проекта Гайского муниципального округа рассчитывается по следующей формуле:

, где:

Пi – значение коэффициента достижения i-го показателя, характеризующего результаты реализации приоритетного проекта, регионального проекта, приоритетного проекта Гайского муниципального округа;

Рi – значение коэффициента достижения i-го результата, характеризующего результаты реализации приоритетного проекта, регионального проекта, приоритетного проекта Гайского муниципального округа;

N – количество показателей и результатов, характеризующих реализации приоритетного проекта, регионального проекта, приоритетного проекта Гайского муниципального округа.

ЭРпj = (1 + 1) = 1

В случае отсутствия в проекте установленных показателей или результатов эффективность реализации j-го приоритетного проекта, регионального проекта, приоритетного проекта Гайского муниципального округа рассчитывается по следующей формуле:

, где:

При использовании данной формулы в случае, если Пi (Рi) > 1, значение Пi (Рi)принимается равным 1.

4. Коэффициент достижения значения показателя (результата), характеризующего результаты реализации приоритетного проекта, регионального проекта, приоритетного проекта Гайского муниципального округа, рассчитывается по следующей формуле:

для показателей (результатов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Пi (Рi) = Зф / Зп;

Пi (Рi) = 99 / 80 = 1,2 = 1

для показателей (результатов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi (Рi) = Зп / Зф, где:

Зф – фактическое значение показателя (результата);

Зп – плановое значение показателя (результата).

5. Эффективность реализации проектных мероприятий признается высокой в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации проектных мероприятий признается средней в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,85.

Эффективность реализации проектных мероприятий признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации проектных мероприятий признается неудовлетворительной.

Учитывая, что ЭРп/п равен 1, эффективность программы признается высокой.

Методика

оценки эффективности реализации структурных элементов

муниципальных программ (комплексных программ) Гайского городского округа, осуществляемых за счет средств субсидий

из  областного бюджета и средств муниципального бюджета,

предусмотренных на обеспечение условий

софинансирования расходов

1. Оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ (комплексная программа) Гайского городского округа (далее – муниципальная программа (комплексная программа), осуществляемых за счет субсидий из областного бюджета и средств  муниципального бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов (далее – мероприятия областного субсидирования), производится по соответствующему соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета ежегодно по итогам отчетного финансового года.

2. При проведении оценки эффективности мероприятий  областного субсидирования учитывается редакция муниципальной программы (комплексной программы), действующая в отчетном году.

3. Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования рассчитывается по следующей формуле:

ЭРо = ∑ (1 – Ов/Ос)i/N, где:

ЭРо = ((1-0/238600)+(1-0/8850)+(1-0/8850)+(1-0/8850)+(1-0/8850)+(1-0/42428400))/

6=6/6=1

Ов – объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет в связи с недостижением значений результатов использования i-й  областной субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из  областного бюджета;

Ос – объем i-й субсидии из  областного бюджета в отчетном году;

N – количество субсидий из областного бюджета.

4. Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается высокой в случае, если значение ЭРо составляет не менее 0,98.

Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается средней в случае, если значение ЭРо составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРо составляет не менее 0,9.

В остальных случаях эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается неудовлетворительной.

Методика

оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ Гайского городского округа по результатам их исполнения

1. Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ Гайского городского округа (далее – муниципальная программа) по результатам их исполнения (далее – оценка произведенных расходов) производится ежегодно в составе комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

2. Оценка эффективности произведенных расходов (ЭБри) определяется как сумма значений параметров оценки Пj, указанных в таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование параметра оценки | Критерии параметра | Коэффициент параметра | Вес параметра | Значение параметра оценки (Пj) | Максимальное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Соблюдение сроков наступления контрольных событий | да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение), выраженное в процентах) (в случае если муниципальная программа реализуется исключительно за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 5 - 10 процентов | 2 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
| 3. | Полнота использования поступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 4. | Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов) | 3 | 4 | 0,01 | 0,04 | 0,05 |
| 5. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 6. | Степень достижения цели и значений показателей муниципальной программы | 100 процентов | 5 | 0,04 | 0,20 | 0,20 |
| 7. | Степень реализации структурного элемента муниципальной программы | 90 – 95 процентов | 3 | 0,03 | 0,09 | 0,15 |
| 8. | Достоверность достигнутых значений показателей (индикаторов) (на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности) | достоверны | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 9. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего муниципального контроля | нет | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 10. | Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете | да | 5 | 0,05 | 0,25 | 0,25 |

ЭБри= 1,05

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРмп + ЭРп + ЭРо + ЭБри) / Н=(0,98+1 +1+ 1,05)/4=4,03/4=1,01, где:

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы);

ЭРп – эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы), осуществляемых проектным способом;

ЭРо – эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы), осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств муниципального бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

ЭБри – эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы (комплексной программы) на стадии их исполнения;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

Эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) по результатам комплексной оценки признается:

высокой, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,95;

средней, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,85;

удовлетворительной, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,75.