## Приложение № 1
Приложение № 1 к постановлению администрации Гайского городского округа от ______№_____
Приложение №1 к краткосрочному плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах" на 2024-2025 годы на территории муниципального образования Гайский городской округ
Перечень и планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области" на 2024-2025 годы (строительно-монтажные работы)
277509572.85
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД | Общая площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Количество работ (услуг) по капитальному ремонту МКД | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта МКД
|  | кв. метров | человек | штук | единиц | рублей | 275874730.99
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Всего по МО |  | 136432.1 | 3736 | 36 | 32 | 275874730.99
2023 год
Итого по 2023 году |  | 51333 | 1328 | 14 | 12 | 94711864.9
1. Муниципальное образование Гайский городской округ
Итого по муниципальному образованию Гайский муниципальный округ |  | 51333 | 1328 | 14 | 12 | 94711864.9
1 | г. Гай, просп. Победы, д. 1а | 7932.3 | 140 | 1 | 1 | 11866332.31
2 | г. Гай, ул. Декабристов, д. 6 | 10215.9 | 103 | 2 | 1 | 6603896.81
3 | г. Гай, ул. Комсомольская, д. 20 | 658.7 | 26 | 1 | 1 | 5500243.82
4 | г. Гай, ул. Ленина, д. 18 | 2144.6 | 65 | 1 | 1 | 7457516.54
5 | г. Гай, ул. Ленина, д. 20 | 2453.3 | 73 | 1 | 1 | 7924530.04
6 | г. Гай, ул. Ленина, д. 48 | 5039.5 | 212 | 1 | 1 | 2080636.11
7 | г. Гай, ул. Ленина, д. 52 | 6050.6 | 186 | 1 | 1 | 9546875.53
8 | г. Гай, ул. Ленина, д. 54а | 4262.5 | 89 | 1 | 1 | 7184572.47
9 | г. Гай, ул. Ленина, д. 56а | 6093.8 | 226 | 2 | 1 | 13567949.32
10 | г. Гай, ул. Молодежная, д. 55 | 2769.7 | 82 | 1 | 1 | 9010891.4
11 | г. Гай, ул. Советская, д. 5а | 1016.5 | 40 | 1 | 1 | 5017525.38
12 | г. Гай, ул. Советская, д. 6а | 2695.6 | 86 | 1 | 1 | 8950895.17
2024 год
Итого по 2024 году |  | 36554.4 | 1223 | 10 | 10 | 92301345.45
1. Муниципальное образование Гайский городской округ
Итого по муниципальному образованию Гайский муниципальный округ |  | 36554.4 | 1223 | 10 | 10 | 92301345.45
1 | г. Гай, мкр. 8-й, д. 15 | 2419.6 | 67 | 1 | 1 | 7990139.69
2 | г. Гай, просп. Победы, д. 16а | 4586.3 | 179 | 1 | 1 | 5070047.65
3 | г. Гай, ул. Декабристов, д. 8 | 6559.8 | 172 | 1 | 1 | 9181474.22
4 | г. Гай, ул. Ленина, д. 48а | 5555.7 | 143 | 1 | 1 | 12729818.15
5 | г. Гай, ул. Молодежная, д. 53 | 2694.6 | 87 | 1 | 1 | 10936642.78
6 | г. Гай, ул. Молодежная, д. 57 | 2875.7 | 237 | 1 | 1 | 11502161.2
7 | г. Гай, ул. Орская, д. 109 | 6258.1 | 140 | 1 | 1 | 13345412.66
8 | г. Гай, ул. Советская, д. 13а | 779.6 | 31 | 1 | 1 | 5063872.52
9 | г. Гай, ул. Советская, д. 4а | 2663.9 | 102 | 1 | 1 | 8279282.79
10 | г. Гай, ул. Советская, д. 7 | 2161.1 | 65 | 1 | 1 | 8202493.79
2025 год
Итого по 2025 году |  | 48544.7 | 1185 | 12 | 10 | 88861520.64
1. Муниципальное образование Гайский городской округ
Итого по муниципальному образованию Гайский муниципальный округ |  | 48544.7 | 1185 | 12 | 10 | 88861520.64
1 | г. Гай, мкр. 8-й, д. 17 | 2297 | 61 | 1 | 1 | 4929992.78
2 | г. Гай, мкр. 8-й, д. 18 | 2594.3 | 41 | 1 | 1 | 8414456.62
3 | г. Гай, мкр. 8-й, д. 19 | 1860.5 | 173 | 1 | 1 | 8925899.39
4 | г. Гай, просп. Победы, д. 10 | 5730.9 | 213 | 1 | 1 | 6507899.94
5 | г. Гай, ул. Войченко, д. 1а | 4408.4 | 116 | 1 | 1 | 7413992.16
6 | г. Гай, ул. Декабристов, д. 5а | 3681 | 116 | 3 | 1 | 9510951.81
7 | г. Гай, ул. Декабристов, д. 6 | 10215.9 | 103 | 1 | 1 | 14448826.95
8 | г. Гай, ул. Ленина, д. 44 | 3761.6 | 137 | 1 | 1 | 5318256.16
9 | г. Гай, ул. Молодежная, д. 8 | 5927.9 | 189 | 1 | 1 | 9691084.06
10 | г. Гай, ул. Орская, д. 117 | 8067.2 | 36 | 1 | 1 | 13700160.77

## Приложение № 2
Приложение № 2 к постановлению администрации Гайского городского округа от ______№_____
Приложение №2 к краткосрочному плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах" на 2024-2025 годы на территории муниципального образования Гайский городской округ
Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области», на 2024-2025 годы (строительно-монтажные работы)
№ п/п | Адрес МКД | Виды работ, установленные статьей 18 Закона Оренбургской области*) | Единица измерения | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами измерения | Стоимость капитального ремонта - всего | [5 empty] | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта **)
[5 empty] | всего (рублей): | в том числе за счет средств:
[6 empty] | федерального бюджета (рублей) | областного бюджета (рублей) | местных бюджетов (рублей) | собственников помещений в МКД (рублей) | иных источников (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Всего по МО |  | Х | Х | Х | 275874730.99 | 0 | 0 | 0 | 275874730.99 | 0 | Х | Х
2023 год
Итого по 2023 году |  | Х | Х | Х | 94711864.9 | 0 | 0 | 0 | 94711864.9 | 0 | Х | Х
1. Муниципальное образование Гайский городской округ
Итого по муниципальному образованию Гайский муниципальный округ |  | Х | Х | Х | 94711864.9 | 0 | 0 | 0 | 94711864.9 | 0 | Х | Х
1 | г. Гай, просп. Победы, д. 1а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1128.84 | 11866332.31 | 0 | 0 | 0 | 11866332.31 | 0 | 2023-12-01 | СРО
2 | г. Гай, ул. Декабристов, д. 6 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 3877046.45 | 0 | 0 | 0 | 3877046.45 | 0 | 2023-12-01 | СРО
3 | г. Гай, ул. Декабристов, д. 6 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 2726850.36 | 0 | 0 | 0 | 2726850.36 | 0 | 2023-12-01 | СРО
4 | г. Гай, ул. Комсомольская, д. 20 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 5500243.82 | 0 | 0 | 0 | 5500243.82 | 0 | 2023-12-01 | СРО
5 | г. Гай, ул. Ленина, д. 18 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 7457516.54 | 0 | 0 | 0 | 7457516.54 | 0 | 2023-12-01 | СРО
6 | г. Гай, ул. Ленина, д. 20 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 7924530.04 | 0 | 0 | 0 | 7924530.04 | 0 | 2023-12-01 | СРО
7 | г. Гай, ул. Ленина, д. 48 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 2080636.11 | 0 | 0 | 0 | 2080636.11 | 0 | 2023-12-01 | СРО
8 | г. Гай, ул. Ленина, д. 52 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 866.18 | 9546875.53 | 0 | 0 | 0 | 9546875.53 | 0 | 2023-12-01 | СРО
9 | г. Гай, ул. Ленина, д. 54а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 621.4 | 7184572.47 | 0 | 0 | 0 | 7184572.47 | 0 | 2023-12-01 | СРО
10 | г. Гай, ул. Ленина, д. 56а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 891.06 | 11336714.98 | 0 | 0 | 0 | 11336714.98 | 0 | 2023-12-01 | СРО
11 | г. Гай, ул. Ленина, д. 56а | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 2231234.34 | 0 | 0 | 0 | 2231234.34 | 0 | 2023-12-01 | СРО
12 | г. Гай, ул. Молодежная, д. 55 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2077.9 | 9010891.4 | 0 | 0 | 0 | 9010891.4 | 0 | 2023-12-01 | СРО
13 | г. Гай, ул. Советская, д. 5а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 5017525.38 | 0 | 0 | 0 | 5017525.38 | 0 | 2023-12-01 | СРО
14 | г. Гай, ул. Советская, д. 6а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 8950895.17 | 0 | 0 | 0 | 8950895.17 | 0 | 2023-12-01 | СРО
2024 год
Итого по 2024 году |  | Х | Х | Х | 92301345.45 | 0 | 0 | 0 | 92301345.45 | 0 | Х | Х
1. Муниципальное образование Гайский городской округ
Итого по муниципальному образованию Гайский муниципальный округ |  | Х | Х | Х | 92301345.45 | 0 | 0 | 0 | 92301345.45 | 0 | Х | Х
1 | г. Гай, мкр. 8-й, д. 15 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 519.93 | 7990139.69 | 0 | 0 | 0 | 7990139.69 | 0 | 2024-12-01 | СРО
2 | г. Гай, просп. Победы, д. 16а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 5070047.65 | 0 | 0 | 0 | 5070047.65 | 0 | 2024-12-01 | СРО
3 | г. Гай, ул. Декабристов, д. 8 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4128.1 | 9181474.22 | 0 | 0 | 0 | 9181474.22 | 0 | 2024-12-01 | СРО
4 | г. Гай, ул. Ленина, д. 48а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 667.18 | 12729818.15 | 0 | 0 | 0 | 12729818.15 | 0 | 2024-12-01 | СРО
5 | г. Гай, ул. Молодежная, д. 53 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 507.1 | 10936642.78 | 0 | 0 | 0 | 10936642.78 | 0 | 2024-12-01 | СРО
6 | г. Гай, ул. Молодежная, д. 57 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 507.9 | 11502161.2 | 0 | 0 | 0 | 11502161.2 | 0 | 2024-12-01 | СРО
7 | г. Гай, ул. Орская, д. 109 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4076.7 | 13345412.66 | 0 | 0 | 0 | 13345412.66 | 0 | 2024-12-01 | СРО
8 | г. Гай, ул. Советская, д. 13а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 5063872.52 | 0 | 0 | 0 | 5063872.52 | 0 | 2024-12-01 | СРО
9 | г. Гай, ул. Советская, д. 4а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2000 | 8279282.79 | 0 | 0 | 0 | 8279282.79 | 0 | 2024-12-01 | СРО
10 | г. Гай, ул. Советская, д. 7 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 8202493.79 | 0 | 0 | 0 | 8202493.79 | 0 | 2024-12-01 | СРО
2025 год
Итого по 2025 году |  | Х | Х | Х | 88861520.64 | 0 | 0 | 0 | 88861520.64 | 0 | Х | Х
1. Муниципальное образование Гайский городской округ
Итого по муниципальному образованию Гайский муниципальный округ |  | Х | Х | Х | 88861520.64 | 0 | 0 | 0 | 88861520.64 | 0 | Х | Х
1 | г. Гай, мкр. 8-й, д. 17 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 4929992.78 | 0 | 0 | 0 | 4929992.78 | 0 | 2025-12-01 | СРО
2 | г. Гай, мкр. 8-й, д. 18 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 556.37 | 8414456.62 | 0 | 0 | 0 | 8414456.62 | 0 | 2025-12-01 | СРО
3 | г. Гай, мкр. 8-й, д. 19 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 302.4 | 8925899.39 | 0 | 0 | 0 | 8925899.39 | 0 | 2025-12-01 | СРО
4 | г. Гай, просп. Победы, д. 10 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 821.78 | 6507899.94 | 0 | 0 | 0 | 6507899.94 | 0 | 2025-12-01 | СРО
5 | г. Гай, ул. Войченко, д. 1а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 542.44 | 7413992.16 | 0 | 0 | 0 | 7413992.16 | 0 | 2025-12-01 | СРО
6 | г. Гай, ул. Декабристов, д. 5а | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 6928778.71 | 0 | 0 | 0 | 6928778.71 | 0 | 2025-12-01 | СРО
7 | г. Гай, ул. Декабристов, д. 5а | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 1261400.67 | 0 | 0 | 0 | 1261400.67 | 0 | 2025-12-01 | СРО
8 | г. Гай, ул. Декабристов, д. 5а | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 1320772.43 | 0 | 0 | 0 | 1320772.43 | 0 | 2025-12-01 | СРО
9 | г. Гай, ул. Декабристов, д. 6 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 14448826.95 | 0 | 0 | 0 | 14448826.95 | 0 | 2025-12-01 | СРО
10 | г. Гай, ул. Ленина, д. 44 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 697.52 | 5318256.16 | 0 | 0 | 0 | 5318256.16 | 0 | 2025-12-01 | СРО
11 | г. Гай, ул. Молодежная, д. 8 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 882.62 | 9691084.06 | 0 | 0 | 0 | 9691084.06 | 0 | 2025-12-01 | СРО
12 | г. Гай, ул. Орская, д. 117 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1138 | 13700160.77 | 0 | 0 | 0 | 13700160.77 | 0 | 2025-12-01 | СРО

## Приложение № 3
Приложение № 3 к постановлению администрации Гайского городского округа от ______№_____
Приложение №3 к краткосрочному плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах" на 2024-2025 годы на территории муниципального образования Гайский городской округ
Перечень и планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области" на 2023-2025 годы (проектные работы)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД | Общая площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Количество работ (услуг) по капитальному ремонту МКД | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта МКД
|  | кв. метров | человек | штук | единиц | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Всего по МО |  | 76700.3 | 2185 | 20 | 16 | 1634841.86
2023 год
Итого по 2023 году |  | 76700.3 | 2185 | 20 | 16 | 1634841.86
1. Муниципальное образование Гайский городской округ
Итого по муниципальному образованию Гайский муниципальный округ |  | 76700.3 | 2185 | 20 | 16 | 1634841.86
1 | г. Гай, мкр. 8-й, д. 15 | 2419.6 | 67 | 1 | 1 | 45394.47
2 | г. Гай, мкр. 8-й, д. 17 | 2297 | 61 | 1 | 1 | 70600.01
3 | г. Гай, мкр. 8-й, д. 18 | 2594.3 | 41 | 1 | 1 | 45223.52
4 | г. Гай, мкр. 8-й, д. 23 | 2362.8 | 62 | 1 | 1 | 45360.44
5 | г. Гай, просп. Победы, д. 1а | 7932.3 | 140 | 1 | 1 | 63459.52
6 | г. Гай, просп. Победы, д. 16 | 5386 | 316 | 1 | 1 | 75882.47
7 | г. Гай, ул. Декабристов, д. 3а | 5899.5 | 200 | 1 | 1 | 56894.94
8 | г. Гай, ул. Декабристов, д. 5а | 3681 | 116 | 3 | 1 | 274909.93
9 | г. Гай, ул. Ленина, д. 44 | 3761.6 | 137 | 1 | 1 | 64447.93
10 | г. Гай, ул. Ленина, д. 56а | 6093.8 | 226 | 1 | 1 | 63915.44
11 | г. Гай, ул. Молодежная, д. 53 | 2694.6 | 87 | 1 | 1 | 112646.03
12 | г. Гай, ул. Молодежная, д. 69 | 6457.9 | 193 | 1 | 1 | 81352.85
13 | г. Гай, ул. Молодежная, д. 8 | 5927.9 | 189 | 1 | 1 | 78648.05
14 | г. Гай, ул. Молодежная, д. 81а | 8913.6 | 227 | 3 | 1 | 350830.51
15 | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 40 | 2211.2 | 87 | 1 | 1 | 127841.81
16 | г. Гай, ул. Орская, д. 117 | 8067.2 | 36 | 1 | 1 | 77433.94
2024 год
Итого по 2024 году |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Муниципальное образование Гайский городской округ
Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 год
Итого по 2025 году |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Муниципальное образование Гайский городской округ
Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Приложение № 4
Приложение № 4 к постановлению администрации Гайского городского округа от ______№_____
Приложение №4 к краткосрочному плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах" на 2024-2025 годы на территории муниципального образования Гайский городской округ
Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области», на 2024-2025 годы (проектные работы)
№ п/п | Адрес МКД | Виды работ, установленные статьей 18 Закона Оренбургской области*) | Единица измерения | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами измерения | Стоимость капитального ремонта - всего | [5 empty] | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта **)
[5 empty] | всего (рублей): | в том числе за счет средств:
[6 empty] | федерального бюджета (рублей) | областного бюджета (рублей) | местных бюджетов (рублей) | собственников помещений в МКД (рублей) | иных источников (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Всего по МО |  | Х | Х | Х | 1634841.86 | 0 | 0 | 0 | 1634841.86 | 0 | Х | Х
2023 год
Итого по 2023 году |  | Х | Х | Х | 1634841.86 | 0 | 0 | 0 | 1634841.86 | 0 | Х | Х
1. Муниципальное образование Гайский городской округ
Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ |  | Х | Х | Х | 1634841.86 | 0 | 0 | 0 | 1634841.86 | 0 | Х | Х
1 | г. Гай, мкр. 8-й, д. 15 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 519.93 | 45394.47 | 0 | 0 | 0 | 45394.47 | 0 | 2023-12-01 | СРО
2 | г. Гай, мкр. 8-й, д. 17 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 70600.01 | 0 | 0 | 0 | 70600.01 | 0 | 2023-12-01 | СРО
3 | г. Гай, мкр. 8-й, д. 18 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 556.37 | 45223.52 | 0 | 0 | 0 | 45223.52 | 0 | 2023-12-01 | СРО
4 | г. Гай, мкр. 8-й, д. 23 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 45360.44 | 0 | 0 | 0 | 45360.44 | 0 | 2023-12-01 | СРО
5 | г. Гай, просп. Победы, д. 1а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1128.84 | 63459.52 | 0 | 0 | 0 | 63459.52 | 0 | 2023-12-01 | СРО
6 | г. Гай, просп. Победы, д. 16 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 75882.47 | 0 | 0 | 0 | 75882.47 | 0 | 2023-12-01 | СРО
7 | г. Гай, ул. Декабристов, д. 3а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 876.3 | 56894.94 | 0 | 0 | 0 | 56894.94 | 0 | 2023-12-01 | СРО
8 | г. Гай, ул. Декабристов, д. 5а | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 92710.15 | 0 | 0 | 0 | 92710.15 | 0 | 2023-12-01 | СРО
9 | г. Гай, ул. Декабристов, д. 5а | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 90797.21 | 0 | 0 | 0 | 90797.21 | 0 | 2023-12-01 | СРО
10 | г. Гай, ул. Декабристов, д. 5а | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 91402.57 | 0 | 0 | 0 | 91402.57 | 0 | 2023-12-01 | СРО
11 | г. Гай, ул. Ленина, д. 44 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 697.52 | 64447.93 | 0 | 0 | 0 | 64447.93 | 0 | 2023-12-01 | СРО
12 | г. Гай, ул. Ленина, д. 56а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 891.06 | 63915.44 | 0 | 0 | 0 | 63915.44 | 0 | 2023-12-01 | СРО
13 | г. Гай, ул. Молодежная, д. 53 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 507.1 | 112646.03 | 0 | 0 | 0 | 112646.03 | 0 | 2023-12-01 | СРО
14 | г. Гай, ул. Молодежная, д. 69 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 902.2 | 81352.85 | 0 | 0 | 0 | 81352.85 | 0 | 2023-12-01 | СРО
15 | г. Гай, ул. Молодежная, д. 8 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 882.62 | 78648.05 | 0 | 0 | 0 | 78648.05 | 0 | 2023-12-01 | СРО
16 | г. Гай, ул. Молодежная, д. 81а | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 118315.65 | 0 | 0 | 0 | 118315.65 | 0 | 2023-12-01 | СРО
17 | г. Гай, ул. Молодежная, д. 81а | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 115652.07 | 0 | 0 | 0 | 115652.07 | 0 | 2023-12-01 | СРО
18 | г. Гай, ул. Молодежная, д. 81а | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 116862.79 | 0 | 0 | 0 | 116862.79 | 0 | 2023-12-01 | СРО
19 | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 40 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 508.05 | 127841.81 | 0 | 0 | 0 | 127841.81 | 0 | 2023-12-01 | СРО
20 | г. Гай, ул. Орская, д. 117 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1138 | 77433.94 | 0 | 0 | 0 | 77433.94 | 0 | 2023-12-01 | СРО
2024 год
Итого по 2024 году |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х
1. Муниципальное образование Гайский городской округ
Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х
2025 год
Итого по 2025 году |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х
1. Муниципальное образование Гайский городской округ
Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х