## Лист1
ДОРОЖНАЯ КАРТА выпонения показателя оценки эффективности деятельности Губернатора Оренбургской области "ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ВКЛЮЧАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)", и показателей региональных проектов сферы МСП, направленных на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», В 2019 ГОДУ
Гайский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Наименование показателя / реализуемого мероприятия | Целевое значение, 2019 год (равно значению столбца 15) | Плановое значение | [11 empty] | Ответственный
|  |  | янв* | февр* | март* | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ВКЛЮЧАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ) на конец отчетного периода, человек | 2621 | [12 empty] | О.Ю. Папунин - Глава Гайского городского округа
| ПРОВЕРКА | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ :
1) Применения на территории округа законодательно установленных прозрачных и единообразных правил и общих принципов организации нестационарной торговли, осуществляемой субъектами МСП Гайского городского округа
2) Совершенствования (актуализации) нормативно-правовых актов в части муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства
3) Организации проведения публичных мероприятий по вопросам предпринимательства: семинаров, совещаний и других мероприятий
4) Принятия участия в заседаниях межведомственной рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП с целью увеличения количества объектов, предоставляемых субъектам МСП округа
5) Обеспечения доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счёт дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых, или используемых не по назначению) в перечне муниципального имущества: 5.1. проведения актуализации перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП (постановления администрации о предоставлении субъектам МСП имущества из перечня на льготных условиях); 5.2. доведения перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, путём публикации информации в СМИ, размещения в сети интенет на официальном сайте администрации
6) Проведения муниципальной конференции по улучшению инвестиционногоклимата и созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности
7) Организации участия субъектов МСП в региональном проекте "Скорая помощь предпринимателю", позволяющему предпринимателю получить консультацию в режиме "Здесь и сейчас" от широкого круга специалистов
8) Обеспечения возможности получения всех услуг, представляемых организациями инфраструктуры поддержки МСП, через Гайский МФЦ (созданы и действуют 2 специализированных окна для бизнеса)
9) Участия в ежегодном региональном рейтинге состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях Оренбургской области
10) Организации деятельности по информированию субъектов МСП и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности, через официальный сайт администрации округа на вкладке «Экономика» - «Малый и средний бизнес»: размещение публикаций, рекламно-информационных материалов в СМИ
11) Утверждения и реализации в соответствии со своим планом мероприятий муниципальных проектов развития малого и среднего предпринимательства
12) Обеспечение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке: 12.1. предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий начинающим субъектам МСП; 12.2. ведение реестра субъектов МСП городского округа, получивших финансовую поддержку
2 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом (человек) | 0 | [12 empty] | О.Ю. Папунин - Глава Гайского городского округа
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ :
…
3 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом (человек) | 15 | Плановое значение янв*: 12; Плановое значение февр*: 24; Плановое значение март*: 29 | О.Ю. Папунин - Глава Гайского городского округа
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ :
| 1) Предоставления услуг АО "Корпорация МСП" на площадке Гайского МФЦ (количество услуг, ед.) |  | Плановое значение янв*: 12; Плановое значение февр*: 24; Плановое значение март*: 29
2) Информирования субъектов МСП округа с предложением по участию в образовательных мероприятиях на площадках инфраструктуры поддержки субъектов МСП "Школа предпринимательства", «Азбука предпринимателя», а именно:
- о проведении тренинга "Азбука предпринимателя" АО "Корпорация МСП" в Гайском городском округе 19-23 августа
3) Взаимодействия с Центром поддержки предпринимательства Оренбургской области в части информирования субъектов МСП о мерах поддержки предпринимательства
4) Информирования субъектов МСП округа с предложением по участию в региональных программах поддержки "Лидер экономики", "Лидер качества"
5) Информирования субъектов МСП округа о реализации региональной прогаммы "Развитие женского предпринимательства", результатом которого является:
| - участие субъектов МСП округа в женском бизнес-форуме "Деловая весна", организованном Центром поддержки предпринимательства Оренбургской области и Оренбургским отделением общероссийской организации "Ассоциация женщин-предпринимателей России" 20 мая 2019 (чел.) |  | Плановое значение май: 4
6) Увеличения доли закупок конкретных заказчиков округа, участниками которых являются только субъекты МСП, до 15 %
7) Информирования субъектов МСП округа о реализации Федерального грантвого конкурса "Мама - предприниматель" по развитию предпринимательских и бизнес-компетенций у женщин с предложением по участию в нём
8) Проведения информационной кампании о законодательном закреплении понятия "самозанятые граждане", обязанностях и возможностях, предусмтренных законом
9) Проведения мероприятий по поддержке предпринимательства по линии Фонда развития моногородов, в т.ч.:
- осуществления информирования субъектов МСП о мерах поддержки АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк», о возможности использования услуг Портала Бизнес-навигатор МСП путём размещения на сайте администрации, информационных рассылок с использованием электронной почты, консультаций
4 | Количество субъектов МСП, охваченных услугами Центра "Мой бизнес", нарастающим итогом, единиц | 25 | [12 empty] | О.Ю. Папунин - Глава Гайского городского округа
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ :
Оказания услуг субъектам МСП округа, предоставляемых Центром "Мой бизнес" через связующее звено - Гайский МФЦ (окна для бизнеса), в т.ч. :
- оказания консультационной и образовательной поддержки, поддержки социального и женского предпринимательства
5 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом, единиц | 1 | [12 empty] | О.Ю. Папунин - Глава Гайского городского округа
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ :
Взаимодействия с Центром поддержки экспорта Оренбургской области экспортно ориентированных субъектов МСП округа, в т.ч.:
- получения консультационных услуг (чел.) | bar: Плановое значение янв*
6 | Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом (человек) | 6 | [12 empty] | О.Ю. Папунин - Глава Гайского городского округа
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ :
1) Проведения мероприятий, посвящённых празлнованию Дня российского предпринимательства 6 июня 2019 (ед.) | bar: Плановое значение июнь
2) Информирования субъектов МСП округа с предложением по участию в региональном конкурсе предпринимательских проектов, поучительно-развивающем телевизионном реалити-шоу "Бизнес Класс"
7 | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом (единиц) | 2 | [12 empty] | О.Ю. Папунин - Глава Гайского городского округа
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ :
Реализации инфомационной кампании в округе по формированию благоприятного образа предпринимательства и популяризации роли предпринимателя в обществе, в т.ч. путём :
- публикации материалов в Интернет-ресурсах округа;
- ведения рубрики о предпринимательской деятельности "Человек дела" в местной газете "Гайская новь"
8 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом (человек) | 17 | Плановое значение март*: 3; Плановое значение апр: 8 | О.Ю. Папунин - Глава Гайского городского округа
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ :
| 1) Участия субъектов МСП округа в онлайн вебинарах, организованных Центром поддержки предпринимательства Оренбургской области (трансляция на базе Гайского МФЦ) по темам: "Лицензирование пассажирсих перевозок", "Третий этап перехода на онлайн кассы", "Законодательное регулирование потребительского рынка" (21.03.2019); "Альтернативы покупки онлайн кассы: решение от Сбербанка" (15.04.2019), (чел.) |  | Плановое значение март*: 3; Плановое значение апр: 8
9 | Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом (человек) | 92 | [12 empty] | О.Ю. Папунин - Глава Гайского городского округа
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ :
1) Принятия участия в ежегодной российской акции "Потенциавл России - школьники за предпринимательство (Национальная академия Предпринимательства в рамках проекта "Доступное дополнительное образование детям России")
| 2) Участия во всероссийском движении "Работодатели России - школьникам субъектов РФ" (Национальная Академия Предпринимательства") в феврале 2019, (чел.) |  | Плановое значение февр*: 315
3) Продолжения функционирования профильных аграрных классов, открытых в декабре 2018 на базе МБОУ "Нововоронежская СОШ", "Новониколаевская СОШ им. В.с. Иванченко"
4) Перспективы открытия класса предпринимательства на базе МАОУ "СОШ № 3" г. Гая (по запросу министерства образования Оренбургской области)
5) Организации традиционных профориенационных встреч с представителями класса предпринимательства в рамках профориетационной акции "Выбор"
| 6) Организации участия жителей округа в онлайн- мероприятиях в рамках проекта "Повышение финансовой грамотности в Оренбургской области" (на базе Центральной библиотеки) 28 марта 2019, (чел.) |  | Плановое значение март*: 15
10 | Количество выданных микрозаймов субъектам МСП, нарастающим итогом, единиц | 3 | [12 empty] | О.Ю. Папунин - Глава Гайского городского округа
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ :
1) Распространения информации о микрокредитной кампании, проводимой Гарантийным фондом для субъектов МСП Оренбургской области
2) Распространения мнформации о микрокредитной кампании, проводимой Оренбургским областным фондом поддержки малого предпринимательства
* Фактические значения (при наличии)