Оценка эффективности муниципальной программы за 2024 г
«Укрепление общественного здоровья Гайского городского округа на 2022-2024 годы», №1184 -п А от 15.09.2022 года.
1. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации основного мероприятия подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

СРi = Пв / П, где:

СРi – степень реализации i–ого основного мероприятия;

Пв – количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i–ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i–ого основного мероприятия.

СР1 = 1 / 1 = 1
                                                                  СР2 = 0 / 1 = 0
СР3 = 0 / 1 = 0
СР4 = 1 / 1 = 1
СР5 = 1 / 1 = 1

СР6 = 1 / 1 = 1

СР7 = 1 / 1 = 1
                                                                              СР8 = 1 / 1 = 1

                                                                     СРм = 1 +0+0+1+ 1 + 1+1+1 = 6/8 = 0,75
2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп – предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
ССуз = ,00/0,00=0
3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм – ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации основных мероприятий подпрограммы;

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

При этом в случае, если значение Эис  составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее – 0,1, но менее 0, – равным 0,9;

не менее – 0,2, но менее – 0,1, – равным 0,8;

не менее – 0,3, но менее – 0,2, – равным 0,7;

не менее – 0,4, но менее – 0,3, – равным 0,6;

не менее – 0,5, но менее – 0,4, – равным 0,5;

менее – 0,5, – равным 0.

В случае если подпрограмма реализуется без финансового обеспечения основных мероприятий, эффективность использования средств местного бюджета принимается равной единице.

Эис = 0,75-0=0,75=0
4. Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

4.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

1. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет ( на 100 тыс.) населения
       СДп/ппз 1 = 1427,4/1006,8=1,4
2. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет ( на 100 тыс. населения)
  СДп/ппз 2 = 308,2/453,2=0,68
3. Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни
СДп/ппз 3 = 490/860=0,55
4.Доля населения МО ежегодными профилактическими осмотрами и диспансеризацией

                                                          СДп/ппз 4=18471/18349=1,0
5. Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей муниципального образования
                                                          СДп/ппз 5=   65,2/65,2=1,0
6. Количество информационных профилактических материалов по вопросам профилактики неинфекционных и социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни (листовки, буклеты, плакаты, газеты )

                                                          СДп/ппз 6=2800/2000=1,4
7. Количество электронных текстовых, графических и видеоматериалов профилактической направленности, размещенных в сети Интернет

                                                           СДп/ппз 7=1720/1600=1,0

8. Количество организаций и предприятий, участвующих в разработке и внедрении корпоративных программ «Укрепление здоровья работающих»
                                            СДп/ппз 8= 4/3=1,3

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.

4.2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

[image: image1.emf]СР

п/п

=

N

1

∑

СД

п/ппз

/N

, где:

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  СДп/ппз > 1, значение  СДп/ппз принимается равным 1. 
СРп/ппз = ( 1,4+0,68+0,55+1,0+1,0+1,4+1,0+1,3) / 8 = 1,04
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств местного бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае если значение  ЭРп/п составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае если значение  ЭРп/п составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае если значение  ЭРп/п составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

ЭРп/п = 1 * 1 = 1
6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения цели и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

[image: image2.emf]ЭР

гп

=0,5×СР

гп

+0,5×

j

1

∑

(

ЭР

п/п

×k

j

)


ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели муниципальной программы (определяется в составе подпрограммы, [image: image3.emf]Σk

j

=1

).

В случае если муниципальная программа не содержит подпрограмм, степень реализации муниципальной программы принимается равной 0,5, коэффициент значимости подпрограммы принимается равным 1.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае если значение ЭРгп  составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае если значение ЭРгп  составляет не менее 0,85.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае если значение ЭРгп  составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной
                                                                                    j
ЭРгп = 0,5 x 0,5 + 0,5 x Σ (1 x 1) = 0,75
                                                                                   1
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной
Оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы по результатам её исполнения.
 Оценка эффективности произведенных расходов (ЭБри) определяется как сумма значений параметров оценки Пj, указанных в таблице.

Таблица

	№
п/п
	Наименование параметра оценки
	Критерии параметра
	Коэффициент параметра
	Вес параметра
	Значение параметра оценки

(Пj)
	Максимальное значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Соблюдение сроков наступления контрольных событий
	да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	2.
	Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение), выраженное в процентах) (в случае если муниципальная программа реализуется исключительно за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл)
	0
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	3.
	Полнота использования поступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл)
	0 процентов
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	4.
	Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов)
	не более 2
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	5.
	Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
	да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	6.
	Степень достижения цели и значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
	100 процентов
	5
	0,04
	0,20
	0,20

	7.
	Степень реализации подпрограмм муниципальной программы 
	100 процентов
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	8.
	Достоверность достигнутых значений показателей (индикаторов) (на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности)
	достоверны
	5


	0,03
	0,15
	0,15

	9.
	Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего муниципального контроля
	нет
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	10.
	Размещение на сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной программы
	да
	5
	0,02
	0,10
	0,10


ЭБри  = 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,20 + 0,15 + 0,15 + 0,15 + 0,10 = 1
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРгп + ЭРп + ЭРо + ЭБРи) / Н, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭРп - эффективность реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы, основных мероприятий подпрограмм, осуществляемых проектным способом;

ЭРо - эффективность реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы, основных мероприятий подпрограмм, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

ЭБРи - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

Расчет значений показателей, используемых в формуле, осуществляется с точностью до 3 знаков после запятой.

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается:

высокой, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,95;

средней, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,85;

удовлетворительной, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
Коэ = (0,75 + 1) / 2 =  0,88
Эффективность реализации муниципальной программы «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области» по результатам комплексной оценки признается средней. 
