ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

19 июня  2025 года           	                                                              № 36/120-1

г. Гай Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Гайского муниципального округа Оренбургской области в единый день голосования 14 сентября 2025 года

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

территориальная избирательная комиссиия р е ш и л а:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Гайского муниципального округа Оренбургской области в единый день голосования 14 сентября 2025 года, согласно приложению к настоящему решению.

2. Разместить настоящее решение в разделе Территориальной избирательной комиссии Гайского муниципального округа официального сайта администрации .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Председатель комиссии | В.В. Никандрова |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии | Н.П. Дзюба |

|  | Приложение к решению Территориальной избирательной комиссии Гайского муниципального округа от 19.06.2025_ №_36/120-1 |
| --- | --- |

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов   Совета депутатов Гайского муниципального округа Оренбургской области

(наименование представительного органа)

14 сентября 2025 года

(дата дня голосования)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Назначение выборов |  |  |  |
| 1. | Назначение выборов депутатов Совета депутатов Гайского муниципального округа Оренбургской области (ч.ч. 1, 6 ст. 7 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области» (далее Закон области о выборах депутатов представительных органов) - не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | 19.06.2025 | Представительный орган муниципального образования |
| 2. | Принятие решения о голосовании в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней, в том числе с использованием дополнительной возможности реализации избирательных прав граждан Российской Федерации – голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. (ч.1 ст. 69 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Оренбургской области |
| 3. | Официальное опубликование решения о назначении выборов депутатов Совета депутатов Гайского муниципального округа в средствах массовой информации (ч. 6 ст. 7 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | 20.06.2025 | Представительный орган муниципального образования |
| 4. | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Гайского муниципального округа по одномандатным (многомандатным) избирательным округам на территориальную избирательную комиссию Гайского муниципального округа (ч. 4 ст. 18 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | 19.06.2025 | Территориальная избирательная комиссия |
| Избирательные округа и избирательные участки |  |  |  |
| 5. | Образование избирательных участков осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ч. 2 ст. 17 Закона области о выборах депутатов представительных органов | образованы на постоянный срок | Глава местной администрации муниципального района, городского округа по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
| 6. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, местонахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (ч. 11 ст. 17 Закона области о выборах депутатов представительных органов – главой местной администрации, не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Не позднее 04.08.2025 | Глава местной администрации муниципального района, городского округа |
| 7. | Выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий (п. 12 Порядка формирования резерва– начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования) | С 25.07.2025 по 14.08.2025 | Политические партии, иные общественные объединения, а также их региональные отделения и иные структурные подразделения, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, представительные органы муниципальных образований |
| 8. | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий (п. 12 Порядка формирования резерва – начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования) | С 25.07.2025 по 14.08.2025 | Территориальная избирательная комиссия |
| 9. | Направление в Избирательную комиссию Оренбургской области решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий (п. 21 Порядка формирования резерва - Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений) | Не позднее 19.08.2025 | Территориальная избирательная комиссия |
| 10. | Принятие постановлений о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий (п. 22 Порядка формирования резерва – не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений) | Не позднее 29.08.2025 | Избирательная комиссия Оренбургской области |
| Списки избирателей |  |  |  |
| 11. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию (ч. 7 ст. 11 Закона области о выборах депутатов представительных органов, Положение ЦИК «О Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации» – сразу после назначения дня голосования, но не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | Сразу после назначения дня голосования, но не позднее 15.07.2025 | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, руководитель организации, в которой избиратели временно пребывают, командир воинской части |
| 12. | Составление списков избирателей (ч. 2 ст. 11 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | Не позднее 02.09.2025 | Территориальная избирательная комиссия |
| 13. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию (ч. 12 ст. 11 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Не позднее 03.09.2025 | Территориальная избирательная комиссия |
| 14. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (ч. 1 ст. 13 Закона области о выборах депутатов представительных органов – за 10 дней до дня голосования) | С 03.09.2025 | Участковая избирательная комиссия |
| 15. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии (ч. 15 ст. 11 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | Не позднее 11.09.2025 | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| Избирательные объединения |  |  |  |
| 16. | Направление в территориальную избирательную комиссию списка политических партий, региональных и местных отделений политических партий, общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 3 ст. 25 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Не позднее 23.06.2025 | Избирательная комиссия Оренбургской области на основании сведений, представленных Управлением Министерства юстиции по Оренбургской области |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |
| 17. | Самовыдвижение, выдвижение кандидатов избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (ч. 3. ст. 27, ст. 29 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | С 20.06.2025 по 10.07.2025 (до 18.00 часов по местному времени) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом; Избирательные объединения, включенные в список избирательных объединений, представляемый, в соответствии с ч. 3 ст. 25 Закона области о выборах депутатов представительных органов |
| 18. | Представление избирательным объединением списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в ТИК (ч. 3. ст. 27, ст. 30, ч.1 ст. 31 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | С 20.06.2025 по 10.07.2025 (до 18.00 часов по местному времени) | Избирательные объединения, включенные в список избирательных объединений, представляемый, в соответствии с ч. 3 ст. 25 Закона области о выборах депутатов представительных органов |
| 19. | Принятие решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам либо об отказе в его заверении (ч. 2 ст. 31 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | в течение трех дней со дня приема документов | Территориальная избирательная комиссия |
| 20. | Выдача письменного подтверждения о получении заявления кандидата о согласии баллотироваться (при самовыдвижении) и иных документов кандидату, представившему документы (ч. 6 ст. 28, ч. 5 ст. 31 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Незамедлительно после представления документов | Территориальная избирательная комиссия |
| 21. | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении | По решению ТИК | Территориальная избирательная комиссия |
| 22. | Доведение объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении до сведения избирателей (ч. 3 ст. 36 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | После представления документов кандидатом | Территориальная избирательная комиссия |
| 23. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов (ч. 1 ст. 29, ч.ч. 1, 2 ст. 34 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Начинается со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата | Граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, кандидат |
| 24. | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов в депутаты (ч. 1 ст. 35 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не ранее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (до 18.00 часов по местному времени) | Не ранее 10.07.2025 и не позднее 20.07.2025 (до 18.00 часов по местному времени) | Кандидаты |
| 25. | Выдача кандидату документа, подтверждающего прием представленных документов, с указанием даты и времени приема документов (ч. 3 ст. 35 Закона области о выборах депутатов представительных органов – сразу после приема представленных документов) | Сразу после приема представленных документов | Территориальная избирательная комиссия |
| 26. | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах (ч. 1, ч. 2 ст. 36 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | После представления документов, указанных в частях 2-5 ст. 28 Закона области | Проверка сведений о судимости кандидатов, об отнесении кандидата к иностранным агентам или к лицам, аффилированным с иностранным агентом, а также на причастность к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности - Избирательная комиссия Оренбургской области. Паспортные данные, сведения об образовании - Территориальная избирательная комиссия |
| 27. | Проверка порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей (ст. 36 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | После представления подписных листов | Территориальная избирательная комиссия (рабочая группа) |
| 28. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации (ч. 3 ст. 37 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В течение 10 дней со дня приема необходимых документов для регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
| 29. | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах (ч. 13 ст. 37 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | После окончания регистрации кандидатов | Территориальная избирательная комиссия |
| 30. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информаций о зарегистрированных кандидатах (ч. 14 ст. 37, ч.ч. 3, 4 статьи 67 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Не позднее 29.08.2025 | Территориальная избирательная комиссия |
| Статус кандидатов |  |  |  |
| 31. | Представление в ТИК заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (ч. 2 ст. 41 Закона области о выборах депутатов представительных органов). | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации Кандидат, находящийся на государственной службе и зарегистрированный по избирательному округу, в котором численность избирателей не превышает 5 тысяч, на время своего участия в выборах может не освобождаться от выполнения служебных обязанностей |
| 32. | Назначение доверенных лиц (ч. 1 ст. 43 Закона области о выборах депутатов представительных органов - кандидат вправе назначить до 5 доверенных лиц, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, вправе назначить до 15 доверенных лиц) | После выдвижения кандидата | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 33. | Регистрация доверенных лиц на основании письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом (ч. 1 ст. 43 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц | Территориальная избирательная комиссия |
| 34. | Прекращение полномочий доверенных лиц (ч.6 ст. 43 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Ноль часов по местному времени 12 сентября 2025 года (Одновременно с прекращением агитационного периода) |  |
| 35. | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам (ч. 2 ст. 45 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В течение трех дней с момента представления в избирательную комиссию заявления кандидата о назначении уполномоченного представителя и нотариально удостоверенной доверенности | Территориальная избирательная комиссия при предъявлении паспорта (документа, заменяющего паспорт) гражданина, назначенного уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам |
| 36. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры (ч. 1 ст. 38 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обязательств не позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования) | Не позднее 06.09.2025 при наличии вынуждающих к тому обязательств не позднее 10.09.2025 | Кандидат |
| 37. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата (ч. 3 ст. 38 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования. | Не позднее 06.09.2025 | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |
| 38. | Информирование избирателей, в том числе через СМИ, о подготовке и проведении выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, а также об избирательном законодательстве (ч. 1 ст. 48 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Весь период подготовки и проведения выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 39. | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня редакций муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 7 ст. 50 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Не позднее 28.06.2025 | Избирательная комиссия Оренбургской области на основании сведений, представленных Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области |
| 40. | Опубликование перечня редакций муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 6 ст. 50 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Не позднее 03.07.2025 | Территориальная избирательная комиссия |
| 41. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (ч. 8 ст. 53 Закона области о выборах депутатов представительных органов - не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов). Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов (ч. 2 ст. 57 Закона области о выборах депутатов представительных органов - не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов). | Не позднее 18.07.2025 | Редакции печатных периодических изданий и сетевых изданий, соответствующие организации, индивидуальные предприниматели |
| 42. | Агитационный период для кандидата (ч. 1 ст. 52 Закона области о выборах депутатов представительных органов – начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования.) | Со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени 12 сентября 2025 года | Граждане Российской Федерации, избирательные объединения, кандидаты |
| 43. | Проведение предвыборной агитации в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (ч. 2 ст. 52 Закона области о выборах депутатов представительных органов - начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования) | Начинается с 16.08.2025 и прекращается в ноль часов по местному времени 12.09.2025 | Зарегистрированные кандидаты, периодические печатные издания и сетевые издания |
| 44. | Запрет на проведение предвыборной агитации (ч. 3 ст. 52 Закона области о выборах депутатов представительных органов – запрещается с ноля часов по местному времени первого дня голосования) | С 12.09.2025 по 14.09.2025 | Граждане РФ, избирательные объединения, кандидаты, доверенные лица, СМИ |
| 45. | Запрет публикаций (обнародования) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общественного пользования (включая сеть «Интернет») (ч. 7 ст. 47 Закона области о выборах депутатов представительных органов – в день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа) | С 12.09 до 20.00 часов по местному времени 14.09.2025 | Организации телерадиовещания и редакции печатных периодических изданий, редакции сетевых изданий |
| 46. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») (ч. 3 ст. 49 Закона области о выборах депутатов представительных органов – в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) | С 09.09.2025 до 20.00 часов по местному времени 14.09.2025 | СМИ, граждане и организации, проводящие опрос |
| 47. | Проведение жеребьевки: 1) в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов (ч. 4 ст. 55 Закона области о выборах депутатов представительных органов – после завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования); 2) в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов за плату между зарегистрированными кандидатами, подавшими заявку на участие в жеребьевке (ч. 7 ст. 55 Закона области о выборах депутатов представительных органов – после завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | После завершения регистрации, но не позднее 14.08.2025 | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 48. | Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования платной или бесплатной печатной площади (ч. 8 ст. 55 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Не позднее чем за 5 дней до дня публикации агитационного материала либо в день проведения жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты |
| 49. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (ч. 6 ст. 56 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В течение 3 дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |
| 50. | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 4 ст. 56 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Не позднее дня следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 51. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов информации о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для встреч с избирателями (ч. 5 ст. 56 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | Территориальная избирательная комиссия |
| 52. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 7 ст. 57 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Не позднее 14.08.2025 | Администрация муниципального образования по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 53. | Доведение до сведения организаторов публичных мероприятий, связанных с выборами, о результатах рассмотрения, поданных ими уведомлений о проведении публичного мероприятия (п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 19.06.2004 № 54–ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», ч. 2 ст.42 Закона области о выборах глав муниципальных образований) | В течение трех дней со дня получения уведомления | Администрация муниципального образования |
| Финансирование выборов |  |  |  |
| 54. | Перечисление территориальной избирательной комиссии средств на подготовку и проведение выборов из местного бюджета (ч. 4 ст. 59 Закона области о выборах депутатов представительных органов – в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Не позднее 29.06.2025 | Администрация муниципального образования |
| 55. | Распределение поступивших из соответствующего бюджета средств между участковыми избирательными комиссиями (ч. 5 ст. 59 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Не позднее 14.08.2025 | Территориальная избирательная комиссия |
| 56. | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата (ч. 5 ст. 62 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | После получения уведомления о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
| 57. | Открытие специального избирательного счета (ч. 5 ст. 62 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | После получения в ТИК разрешения на открытие счета | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам |
| 58. | Представление в ТИК информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов (ч. 5 ст. 63 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования не реже одного раза в три операционных дня | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 59. | Направление сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в муниципальные СМИ для опубликования (ч. 6 ст. 63 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Периодически до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| 60. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (ч. 7 ст. 63 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования немедленно после получения представления ТИК, по требованию кандидата | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 61. | Представление в территориальную избирательную комиссию: |  | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам |
|  | 1) первый финансовый отчет (п. 1 ч. 2 ст. 63 Закона области о выборах депутатов представительных органов); | 1) одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации |  |
|  | 2) итоговый финансовый отчет (п. 2 ч. 2 ст. 63 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | 2) через 30 дней после опубликования результатов выборов |  |
| 62. | Направление копий финансовых отчетов кандидатов в редакции муниципальных периодических печатных изданий для опубликования (ч. 4 ст. 63 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Не позднее чем через 5 дней со дня получения отчета | Территориальная избирательная комиссия |
| 63. | Опубликование переданных ТИК копий финансовых отчетов кандидатов (ч. 4 ст. 63 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В течение 3 дней со дня получения копии отчета | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 64. | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды кандидатов (ч. 1 ст. 64 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | После дня голосования до представления итогового финансового отчета | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам |
| 65. | Представление в территориальную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 6 ст. 65 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Не позднее 24.09.2025 | Участковая избирательная комиссия |
| 66. | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 8 ст. 65 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования (публикации) результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 67. | Перечисление: территориальной избирательной комиссии причитающихся ей денежных средств (ч. 2 ст. 64 Закона области о выборах депутатов представительных органов); в доход соответствующего бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальном избирательном счете (ч. 2 ст. 64 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В ТИК - по истечении 30 дней со дня голосования по письменному указанию комиссии, т.е. 14.10.2025 В доход бюджета - по истечении 60 дней со дня голосования, т.е. 13.11.2025 | Кредитные организации |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |
| 68. | Определение избирательных участков и адресов (описаний мест) проведения голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение, с которыми затруднено (пункт 1.7 Положения об особенностях голосования, установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд) | Не позднее 01.09.2025 | Территориальная избирательная комиссия во взаимодействии с главами сельских советов |
| 69. | Направление в Избирательную комиссию Оренбургской области решения территориальной избирательной комиссии, указанного в п. 68 Календарного плана вместе с материалами (документами), подтверждающими обоснованность принятия указанного решения (пункт 1.7 Положения об особенностях голосования, установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд) | Не позднее 01.09.2025 | Территориальная избирательная комиссия |
| 70. | Принятие Избирательной комиссией Оренбургской области постановления о согласовании избирательных участков и адресов (описаний мест) проведения голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение, с которыми затруднено (пункт 1.7 Положения об особенностях голосования, установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд) | Не позднее 04.09.2025 | Избирательная комиссия Оренбургской области |
| 71. | Определение даты и времени проведения голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования, и транспортное сообщение с которыми затруднено (пункт 1.7 Положения об особенностях голосования, установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд) | Не позднее 10.09.2025 | Территориальная избирательная комиссия |
| 72. | Размещение информации о датах, времени, избирательных участках и адресах (описаниях мест) проведения дополнительных форм голосования на официальном сайте Избирательной комиссии Оренбургской области, доведение до сведения избирателей соответствующего избирательного участка, в том числе путем размещения объявлений в доступных для всех местах (пункт 1.7 Положения об особенностях голосования, установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд) | Не позднее 10.09.2025 | Избирательная комиссия Оренбургской области, Территориальная избирательная комиссия |
| 73. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, их числа, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней (ч.3 ст. 68 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Не позднее 24.08.2025 | Территориальная избирательная комиссия |
| 74. | Изготовление избирательных бюллетеней (ч. 5 ст. 68 Закона области о выборах депутатов представительных органов - не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Не позднее 29.08.2025 | Полиграфическая организация по решению территориальной избирательной комиссии |
| 75. | Принятие решения о времени и месте передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации территориальной избирательной комиссии (ч. 19 ст. 68 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Не позднее, чем за 2 дня до получения (передачи) бюллетеней | Территориальная избирательная комиссия |
| 76. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (ч. 20 ст. 68 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования) | Не позднее 10.09.2025 | Территориальная избирательная комиссия |
| 77. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования (ч. 2 ст. 70 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Не позднее 03.09.2025 | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
| 78. | Представление в соответствующую участковую избирательную комиссию письменного заявления (передача устного обращения) о предоставлении возможности избирателю проголосовать вне помещения для голосования (ч. 3 ст. 73 Закона области о выборах депутатов представительных органов - в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | В любое время с 04.09.2025 и не позднее 14.00 по местному времени 14.09.2025 | Избиратели, внесенные в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не имеющие по уважительной причине возможности прибыть в помещение для голосования другие лица, осуществляющие содействие указанным избирателям |
| 79. | Представление списка назначенных наблюдателей в территориальную избирательную комиссию (ч. 10 ст. 24 Закона области выборах депутатов представительных органов - не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования | Не позднее 08.09.2025 | Избирательные объединения, Общественная палата Оренбургской области, кандидаты |
| 80. | Проведение голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение, с которыми затруднено (пункт 1.6 Положения об особенностях голосования, установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд) | 12.09.2025, 13.09.2025 | Участковая избирательная комиссия |
| 81. | Проведение голосования (ч. 1 ст. 70 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | с 8.00 часов до 20.00 часов по местному времени с 12.09.2025 по 14.09.2025 | Участковая избирательная комиссия |
| 82. | Подсчет голосов избирателей (ч. 2 ст. 75 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Сразу после окончания времени голосования 14.09.2025 и до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 83. | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней (ч. 3 ст. 75 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Сразу после окончания времени голосования 14.09.2025 | Участковая избирательная комиссия |
| 84. | Проведение итогового заседания, рассмотрение поступивших в участковую избирательную комиссию жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов, подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 26 ст. 75 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | После проведения всех необходимых действий по подсчету голосов избирателей | Участковая избирательная комиссия |
| 85. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 29 ст. 75 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Немедленно после подписания протокола по требованию лиц, присутствовавших при подсчете голосов избирателей | Участковая избирательная комиссия |
| 86. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования и приложенных к нему документов в территориальную избирательную комиссию (ч. 30 ст. 75 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Незамедлительно после подписания протокола | Участковая избирательная комиссия (председатель или секретарь участковой комиссии либо иной член участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя комиссии) |
| 87. | Определение результатов выборов на территории соответствующего одномандатного (многомандатного) избирательного округа (ч. 1 ст. 77 Закона области о выборах депутатов представительных органов - не позднее чем на 3-й день со дня голосования) | Не позднее 16.09.2025 | Территориальная избирательная комиссия |
| 88. | Извещение в письменной форме зарегистрированного кандидата об избрании его депутатом по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу (ч. 1 ст. 81 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Незамедлительно после принятия решения о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 89. | Представление избранным кандидатом в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копию документа, удостоверяющего, что им в установленный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей (ч. 1 ст. 81 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В пятидневный срок после получения извещения об избрании зарегистрированного кандидата депутатом | Избранный кандидат в депутаты |
| 90. | Регистрация избранного кандидата и выдача ему удостоверения об избрании его депутатом (ч. 4 ст. 81 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | После представления избранным депутатом документа, указанного в ч. 1 ст. 81 Закона области | Территориальная избирательная комиссия |
| 91. | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу в средствах массовой информации (ч. 2 ст. 85 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 92. | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов (ч. 3 ст. 85 Закона области о выборах депутатов представительных органов - не позднее чем через один месяц со дня голосования) | Не позднее 15.10.2025 | Территориальная избирательная комиссия |
| 93. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий (ч. 4 ст. 85 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В течение 2-х месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия Оренбургской области |